## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | JAL190201539865 | Proyecto de inversión | 1209295 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209295.0, modificado:1197354.8}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO - 57545 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57545 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LOS HABITANTESDEL MUNICIPIO DE IXT, lon:-103.13720157, lat:20.81217571}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1197354.8 | 1197354.8 | 1197354.8 | 1197354.8 | 1197354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59431, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAND EL RIO, monto:1209295.0, importe_modificado:1209295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {1539865/proyecto_PROCESO, 1539865/proyecto_INICIO, 1539865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190101506524 | Proyecto de inversión | 26788.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26788.35, modificado:6262.04}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ - 8676 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8676 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC, lon:-103.24418985, lat:20.8658088}} | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 6262.04 | 6262.04 | 6262.04 | 6262.04 | 6262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59412, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:26788.35, importe_modificado:26788.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506524/proyecto_INICIO, 1506524/proyecto_PROCESO, 1506524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190101506495 | Proyecto de inversión | 247109.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247109.23, modificado:90692.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA A LA LOCALIDAD DE LA PITAYERA - 8630 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8630 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA, JALISCO - SALTILLO, COAHUILA KILÓMETRO 26 + 800 RANCHERIA LA PITAYERA, 45260 LA PITAYERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LATERAL DERECHA DEL T, lon:-103.32877808, lat:20.83321962}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 90692.18 | 90692.18 | 90692.18 | 90692.18 | 90692.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:247109.2, importe_modificado:247109.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506495/proyecto_INICIO, 1506495/proyecto_PROCESO, 1506495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190201555349 | Proyecto de inversión | 66354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66354.38, modificado:72197.08}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN - 112782 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112782 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL CONSUELO - BARRANQUITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POTRERO DE SAN SEBASTIAN, 45260 POTRERO DE SAN SEBASTIÁN (POTRERO DE LAS YEGUAS), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAR, lon:-103.18553762, lat:20.90452894}} | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 72197.08 | 72197.08 | 72197.08 | 72197.08 | 72197.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59583, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:66354.38, importe_modificado:66354.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555349/proyecto_INICIO, 1555349/proyecto_PROCESO, 1555349/proyecto_FIN, 1555349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401586132 | Proyecto de inversión | 15660 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15660.0, modificado:15660.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN SAN IGNACIO LA HACIENDITA - 152703 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152703 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUELITAN - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN IGNACIO LA HACIENDITA, 45260 SAN IGNACIO (LA HACIENDITA), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-103.22035806, lat:20.99556432}} | 2019-07-20 | 2019-07-25 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | 15660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68996, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:15660.0, importe_modificado:15660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586132/proyecto_INICIO, 1586132/proyecto_FIN, 1586132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401586164 | Proyecto de inversión | 15735.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15735.62, modificado:15735.62}} | CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA EN EL PREESCOLAR DE PALOS ALTOS - 152973 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152973 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE HUGO RODRIGUEZ 136 0 INTERIOR 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE AV JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DELJARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE PALOS A, lon:-103.15529304, lat:20.86494547}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | 15735.62 | 15735.62 | 15735.62 | 15735.62 | 15735.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69040, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:15735.62, importe_modificado:15735.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586164/proyecto_INICIO, 1586164/proyecto_FIN, 1586164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401598127 | Proyecto de inversión | 6247.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6247.8, modificado:6247.8}} | CONSTRUCCION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO - 229461 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229461 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:165, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA ARROYO SECO, 45260 ARROYO SECO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNI, lon:-103.25450258, lat:20.78938503}} | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 6247.8 | 6247.8 | 6247.8 | 6247.8 | 6247.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68620, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:6247.8, importe_modificado:6247.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1598127/proyecto_INICIO, 1598127/proyecto_FIN, 1598127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401599720 | Proyecto de inversión | 6666.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6666.34, modificado:6666.34}} | CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PALOS ALTOS - 242859 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242859 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE LIC GABRIEL SANCHEZ DIAZ 95 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE EL PLANTEL ESCOLAR QUE ESTA SOBRE LA CALLE LIC , lon:-103.15464931, lat:20.87206575}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 6666.34 | 6666.34 | 6666.34 | 6666.34 | 6666.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68622, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:6666.34, importe_modificado:6666.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1599720/proyecto_INICIO, 1599720/proyecto_PROCESO, 1599720/proyecto_FIN, 1599720/proyecto_PROCESO, 1599720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401599748 | Proyecto de inversión | 16240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16240.0, modificado:16240.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 243182 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243182 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE 5 DE MAYO 90 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE 5 DE MAYO E, lon:-103.14385924, lat:20.82400684}} | 2019-07-15 | 2019-07-20 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68629, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:16240.0, importe_modificado:16240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599748/proyecto_INICIO, 1599748/proyecto_FIN, 1599748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600255 | Proyecto de inversión | 73497.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73497.48, modificado:73497.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA DE TREJOS - 248783 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248783 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ARISTAS Y CALLE V. GOMEZ FARIAS, CALLE LOPEZ MATEOS CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE TREJOS MUNICIPIO DEV IXTLAHUACAN DEL, lon:-103.19447993, lat:20.78996264}} | 2019-07-20 | 2019-10-15 | 73497.48 | 73497.48 | 73497.48 | 73497.48 | 73497.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68633, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:73497.48, importe_modificado:73497.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1600255/proyecto_INICIO, 1600255/proyecto_FIN, 1600255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401647810 | Proyecto de inversión | 99341 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99341.0, modificado:99341.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA DE TLACOTAN - 256192 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256192 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:127, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 311 INTERIOR SN PUEBLO TACOTLAN, 45260 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL ESCOLAR, lon:-103.19098609, lat:20.82007598}} | 2019-07-13 | 2019-09-30 | 99341 | 99341 | 99341 | 99341 | 99341 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68778, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:99341.0, importe_modificado:99341.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1647810/proyecto_PROCESO, 1647810/proyecto_INICIO, 1647810/proyecto_FIN, 1647810/proyecto_INICIO, 1647810/proyecto_FIN, 1647810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401654286 | Proyecto de inversión | 17820 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17820.0, modificado:17820.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS - 264796 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264796 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:141, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA LASA TRANCAS, 45260 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 226 TRAMO LA, lon:-103.266258, lat:20.78092859}} | 2019-09-10 | 2019-10-15 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68712, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:17820.0, importe_modificado:17820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1654286/proyecto_PROCESO, 1654286/proyecto_INICIO, 1654286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190101506475 | Proyecto de inversión | 31462.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31462.03, modificado:31462.03}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TREJOS - 8594 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8594 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TRE, lon:-103.19257905, lat:20.79000241}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 31462.03 | 31462.03 | 31462.03 | 31462.03 | 31462.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59311, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506475/proyecto_INICIO, 1506475/proyecto_FIN, 1506475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588323 | Proyecto de inversión | 23220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23220.0, modificado:23220.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE IXTLAHUACAN DEL RIO - 173045 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173045 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MANGO 12 0 INTERIOR 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE GRANADO, CALLE DE LA MORA LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 CASAS DE LA COMUNIDAD DE IXTLAHUACA, lon:-103.24250006, lat:20.8689216}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68796, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:23220.0, importe_modificado:23220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1588323/proyecto_PROCESO, 1588323/proyecto_INICIO, 1588323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588578 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE EL SEÑOR MIGUEL ANGEL DURAN SANDOVAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA RICA - 174442 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174442 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - TREJOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA RICA, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR , lon:-103.18020111, lat:20.84019941}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1588578/proyecto_INICIO, 1588578/proyecto_FIN, 1588578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588780 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE LA SEÑORA AMELIA CONTRERAS URIBE DE LA COMUNIDAD DE EL SALVIAL - 175681 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:104, direccion:CALLE S N RANCHERIA EL SALVIAL, 45260 EL SALVIAL, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE S/N Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA AMELIA CONTRERAS URIBE EN LA COMUNIDAD DE EL SALVIAL, lon:-103.26341226, lat:20.83914109}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1588780/proyecto_PROCESO, 1588780/proyecto_INICIO, 1588780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590636 | Proyecto de inversión | 7740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7740.0, modificado:7740.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL TERRERO - 183777 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183777 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO MASCUALA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TERRERO, 45280 EL TERRERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA C, lon:-103.26883899, lat:20.75876445}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68662, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:7740.0, importe_modificado:7740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1590636/proyecto_PROCESO, 1590636/proyecto_INICIO, 1590636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401597596 | Proyecto de inversión | 49982.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49982.4, modificado:49982.4}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO - 226278 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226278 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:141, direccion:CALLE JUAN PABLO SEGUNDO 271 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS TRANCAS, 45260 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN 16 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS MUNI, lon:-103.26310372, lat:20.78387763}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 49982.4 | 49982.4 | 49982.4 | 49982.4 | 49982.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68481, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:49982.4, importe_modificado:49982.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {1597596/proyecto_INICIO, 1597596/proyecto_PROCESO, 1597596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401598689 | Proyecto de inversión | 571608.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571608.35, modificado:571608.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE DE LA DELEGACION DE PALOS ALTOS - 234583 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 234583 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GABRIEL SANCHEZ M. LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE, lon:-103.15316605, lat:20.87213342}} | 2019-08-24 | 2019-11-25 | 571608.35 | 571608.35 | 571608.35 | 571608.35 | 571608.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/004/2019, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:800027.92, importe_modificado:800027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {1598689/proyecto_INICIO, 1598689/proyecto_FIN, 1598689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401598748 | Proyecto de inversión | 374553.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374553.42, modificado:374553.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOPEZ MATEOS DE LA DELEGACION DE PALOS ALTOS - 235005 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 235005 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LA, lon:-103.15200197, lat:20.87202314}} | 2019-08-23 | 2019-10-15 | 374553.42 | 374553.42 | 374553.42 | 374553.42 | 374553.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/003/2019, contratista:RO Y JO COMERCIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:966695.93, importe_modificado:966695.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1598748/proyecto_INICIO, 1598748/proyecto_FIN, 1598748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401599851 | Proyecto de inversión | 17888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17888.0, modificado:17888.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA - 244148 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244148 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 50 INTERIOR 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE ABASOLO, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL PLANTEL DE PREESCOLAR Q, lon:-103.23493623, lat:20.86372856}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 17888 | 17888 | 17888 | 17888 | 17888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68456, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:17888.0, importe_modificado:17888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1599851/proyecto_PROCESO, 1599851/proyecto_FIN, 1599851/proyecto_PROCESO, 1599851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600306 | Proyecto de inversión | 6060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6060.0, modificado:6060.0}} | MEJORAMIENTO DE BERDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ANCON - 249565 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249565 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL ANCON - EL ANCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA EL ANCON, 45260 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SALTILLO 54 Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE EL PLANTEL ESCOLAR, lon:-103.28582703, lat:20.82440643}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68634, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:6060.0, importe_modificado:6060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1600306/proyecto_INICIO, 1600306/proyecto_FIN, 1600306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600317 | Proyecto de inversión | 6825 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6825.0, modificado:6825.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA DE PASO DE GUADALUPE - 249698 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249698 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:79, direccion:CALLE EL PASO RANCHERIA EL PASO DE GUADALUPE, 45260 EL PASO DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL PLANTEL DE LA TELE SECUNDARIA DE EL PASO DE GUADALUPE MUNI, lon:-103.3250846, lat:20.8389832}} | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 6825 | 6825 | 6825 | 6825 | 6825 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68458, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:6825.0, importe_modificado:6825.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1600317/proyecto_INICIO, 1600317/proyecto_FIN, 1600317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401657769 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:56230.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 267536 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267536 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FILIBERTO RUBALCAVA PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA 201 Y CALLE GONZALO GOMEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN 38 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACA, lon:-103.24064397, lat:20.85692119}} | 2019-12-15 | 2019-12-30 | 56230.2 | 56230.2 | 56230.2 | 56230.2 | 56230.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68711, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:56230.2, importe_modificado:56230.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:38.0}} | {1657769/proyecto_INICIO, 1657769/proyecto_PROCESO, 1657769/proyecto_FIN, 1657769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190101506530 | Proyecto de inversión | 50114.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50114.42, modificado:50114.42}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ - 8686 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8686 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN C, lon:-103.24421667, lat:20.86583387}} | 2019-04-22 | 2019-06-10 | 50114.42 | 50114.42 | 50114.42 | 50114.42 | 50114.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65779, contratista:, convocante:MINUCIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:50114.42, importe_modificado:50114.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506530/proyecto_PROCESO, 1506530/proyecto_INICIO, 1506530/proyecto_FIN, 1506530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401585234 | Proyecto de inversión | 12495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12495.6, modificado:12495.6}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN CUATRO VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL TERRERO - 144424 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 144424 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO MASCUALA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MASCUALA, 45280 EL TERRERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , POR EL CAMINO QUE INICIA DE LA COMUNIDAD DE MASCUALA A 1, lon:-103.27074068, lat:20.76091887}} | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68791, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:12495.6, importe_modificado:12495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1585234/proyecto_INICIO, 1585234/proyecto_PROCESO, 1585234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401586477 | Proyecto de inversión | 156195 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156195.0, modificado:156195.0}} | CONSTRUCCION DE 50 CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MASCUALA - 155595 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | 155595 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO REAL SUR PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE AVILA CAMACHO CERCA DEL SALON EJIDAL, lon:-103.27602931, lat:20.76882737}} | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 156195 | 156195 | 156195 | 156195 | 156195 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68501, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:156195.0, importe_modificado:156195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} | {1586477/proyecto_INICIO, 1586477/proyecto_FIN, 1586477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588888 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR ALEJANDRO MERCADO ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE EL PALOMAR - 176406 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176406 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 54 KM 37+915 - EL PALOMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL PALOMAR, 45260 EL PALOMAR, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LO OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIEND, lon:-103.27829378, lat:20.83152896}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1588888/proyecto_INICIO, 1588888/proyecto_FIN, 1588888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401589730 | Proyecto de inversión | 7740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7740.0, modificado:7740.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN DOS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO - 179185 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179185 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO TREJOS - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 45280 SAN PABLO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS HUMBERTO QUE, lon:-103.1770538, lat:20.77053944}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68662, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:7740.0, importe_modificado:7740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1589730/proyecto_INICIO, 1589730/proyecto_FIN, 1589730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590093 | Proyecto de inversión | 38700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38700.0, modificado:38700.0}} | CONSTRUCCION DE DIES CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 181011 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 181011 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE NICOLAS VAZQUEZ 75 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN 10 CASAS DISPERSAS DE LA COMU, lon:-103.14752314, lat:20.8167815}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69060, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:38700.0, importe_modificado:38700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1590093/proyecto_INICIO, 1590093/proyecto_PROCESO, 1590093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590614 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA DEL ROCIO MENDES VILLEGAS EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS - 183684 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183684 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:141, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LAS TRANCAS, 45280 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA DEL, lon:-103.26337194, lat:20.78530198}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1590614/proyecto_INICIO, 1590614/proyecto_FIN, 1590614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590641 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER SALDAÑA SANDOVAL DE LA COMUNIDAD DE TREJOS - 183802 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183802 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE JOSE MARIA SALAS 168 0 PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGAN Y CALLE JOAQUIN HERRERA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER SALDAÑA SANDOVAL DE LA, lon:-103.19601147, lat:20.792942}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1590641/proyecto_INICIO, 1590641/proyecto_FIN, 1590641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401599775 | Proyecto de inversión | 3186 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3186.0, modificado:3186.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS COLOMOS - 243429 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243429 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 5 + 720 INTERIOR SN RANCHERIA LOS COLOMOS, 45260 LOS COLOMOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE DA, lon:-103.23840396, lat:20.81004854}} | 2019-08-20 | 2019-08-30 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68630, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3186.0, importe_modificado:3186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1599775/proyecto_INICIO, 1599775/proyecto_PROCESO, 1599775/proyecto_FIN, 1599775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401586075 | Proyecto de inversión | 241654.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241654.86, modificado:241654.86}} | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE EL JAGUEYCITO - 152287 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152287 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1876.0, meta_modificada:1876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE SAN RAFAEL RANCHO EL JAGUEYCITO, 45260 EL JAGÜEYCITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL JAGUEYCITO, lon:-103.17119819, lat:20.97825018}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 241654.86 | 241654.86 | 241654.86 | 241654.86 | 241654.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68669, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:241654.86, importe_modificado:241654.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1876.0}} | {1586075/proyecto_INICIO, 1586075/proyecto_FIN, 1586075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401586097 | Proyecto de inversión | 54618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54618.0, modificado:54618.0}} | CONSTRUCCION DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA HIGUERA - 152476 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 152476 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO ANTUGUO ALA HIGUERA RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LO OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, lon:-103.2302196, lat:20.8005665}} | 2019-07-15 | 2019-09-15 | 54618 | 54618 | 54618 | 54618 | 54618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68991, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:54618.0, importe_modificado:54618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586097/proyecto_PROCESO, 1586097/proyecto_FIN, 1586097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588170 | Proyecto de inversión | 9371.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9371.7, modificado:9371.7}} | CONSTRUCCION DE TRES CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LADELEGACION DE EL AGUILOTE - 171819 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:242, direccion:TERRACERÍA TRAMO MASCUALA - EL AGÜILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL AGUILOTE, 45280 EL AGÜILOTE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES VIVIENDAS DISPERSAS DE L, lon:-103.26893823, lat:20.76828232}} | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 9371.7 | 9371.7 | 9371.7 | 9371.7 | 9371.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68787, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIOQ, monto:9371.7, importe_modificado:9371.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {1588170/proyecto_INICIO, 1588170/proyecto_FIN, 1588170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588913 | Proyecto de inversión | 11610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11610.0, modificado:11610.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS - 176571 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176571 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:116, direccion:RANCHERIA SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS, 45260 SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LO ABRA SE LOCALIZA EN TRES VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS, lon:-103.23242734, lat:20.91636925}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68982, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:11610.0, importe_modificado:11610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1588913/proyecto_INICIO, 1588913/proyecto_FIN, 1588913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401589803 | Proyecto de inversión | 7740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7740.0, modificado:7740.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN DOS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ANCON - 179592 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179592 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL ANCON, 45260 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE EL ANCON, lon:-103.28843413, lat:20.82039519}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68662, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:7740.0, importe_modificado:7740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1589803/proyecto_INICIO, 1589803/proyecto_FIN, 1589803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600143 | Proyecto de inversión | 285732.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285732.82, modificado:285732.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO EN EL BARRIO DE LA GARITA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL - 247334 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247334 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ, CALLE GONZALO GOMEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LOPEZ PORT, lon:-103.24031674, lat:20.85931233}} | 2019-08-01 | 2019-10-15 | 285732.82 | 285732.82 | 285732.82 | 285732.82 | 285732.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68615, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:285732.82, importe_modificado:285732.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1600143/proyecto_INICIO, 1600143/proyecto_FIN, 1600143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401654089 | Proyecto de inversión | 32233.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1416.81, modificado:1416.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30816.75, modificado:30816.75}} | CONSTRICCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR DE HACIENDA DE GUADALUPE - 264524 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264524 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - SALTILLO KILÓMETRO 47 + 000 RANCHERIA HACIENDA DE GUADALUPE, 45260 HACIENDA DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL PLANTEL EDUCAT, lon:-103.25738818, lat:20.85143097}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 32233.56 | 32233.56 | 32233.56 | 32233.56 | 32233.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68714, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:30816.75, importe_modificado:32233.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1654089/proyecto_INICIO, 1654089/proyecto_PROCESO, 1654089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190101506539 | Proyecto de inversión | 63366.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63366.52, modificado:63366.52}} | CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA HIGUERA - 8697 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8697 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA SE ENCUENTRA AL COSTADO SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA Y SE LLEGA POR LA CA, lon:-103.23024106, lat:20.80047624}} | 2019-04-29 | 2019-07-26 | 63366.52 | 63366.52 | 63366.52 | 63366.52 | 63366.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59311, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1506539/proyecto_INICIO, 1506539/proyecto_FIN, 1506539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401582527 | Proyecto de inversión | 19784.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19784.16, modificado:19784.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR DE TACOTLAN - 112517 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112517 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:127, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO TACOTLAN, 45280 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 204, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE TA, lon:-103.18833472, lat:20.8165485}} | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 19784.16 | 19784.16 | 19784.16 | 19784.16 | 19784.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68660, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:19784.16, importe_modificado:19784.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1582527/proyecto_PROCESO, 1582527/proyecto_INICIO, 1582527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401586432 | Proyecto de inversión | 12495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12495.6, modificado:12495.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MEXICANO - 155271 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | 155271 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS TRANCAS - EL MEXICANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO EL MEXICANO, 45260 EL MEXICANO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , A LADO DEL RANCHO DE LOS GOMEZ, lon:-103.30352934, lat:20.80010696}} | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | 12495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68791, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:12495.6, importe_modificado:12495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1586432/proyecto_FIN, 1586432/proyecto_PROCESO, 1586432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401587583 | Proyecto de inversión | 118708.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118708.2, modificado:118708.2}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MASCUALA - 165765 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165765 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS LO OBRA SE UBICA EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE MASCUALA, lon:-103.27722021, lat:20.76808534}} | 2019-09-27 | 2019-10-30 | 118708.2 | 118708.2 | 118708.2 | 118708.2 | 118708.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69077, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:118708.2, importe_modificado:118708.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:38.0}} | {1587583/proyecto_INICIO, 1587583/proyecto_FIN, 1587583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590346 | Proyecto de inversión | 11610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11610.0, modificado:11610.0}} | CONSTRUCCION DE TRES CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MASCUALA - 182193 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182193 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCIO 664 PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE MASC, lon:-103.27889391, lat:20.76449394}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68982, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:11610.0, importe_modificado:11610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1590346/proyecto_INICIO, 1590346/proyecto_PROCESO, 1590346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590391 | Proyecto de inversión | 23220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23220.0, modificado:23220.0}} | CONSTRUCCION DE SEIS CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PALOS ALTOS - 182501 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 182501 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE MANUEL MORA 28 0 INTERIOR 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO SANCHEZ Y CALLE HUGO RODRIGUEZ, CALLE 15 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN 6 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNI, lon:-103.15332698, lat:20.87326621}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68796, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:23220.0, importe_modificado:23220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1590391/proyecto_INICIO, 1590391/proyecto_FIN, 1590391/proyecto_PROCESO, 1590391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401598913 | Proyecto de inversión | 439611.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439611.35, modificado:439611.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ - 236321 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236321 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA 275 INTERIOR 260 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS I, lon:-103.24424349, lat:20.86579439}} | 2019-08-12 | 2019-10-11 | 439611.35 | 439611.35 | 439611.35 | 439611.35 | 439611.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/002/2019, contratista:MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:439611.34, importe_modificado:439611.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1598913/proyecto_INICIO, 1598913/proyecto_FIN, 1598913/proyecto_PROCESO, 1598913/proyecto_FIN, 1598913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600324 | Proyecto de inversión | 1808884.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808884.81, modificado:1744863.28}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO - 249928 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249928 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - LA ATARJEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS , lon:-103.13118838, lat:20.80963209}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 1744863.28 | 1744863.28 | 1744863.28 | 1744863.28 | 1744863.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68459, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1744863.28, importe_modificado:1744863.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70000.0}} | {1600324/proyecto_INICIO, 1600324/proyecto_FIN, 1600324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401582520 | Proyecto de inversión | 40111.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40111.61, modificado:40111.61}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD EL JAGUEY - 112327 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112327 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO EL JAGUEY - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO EL JAGUEY, 45260 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE EL PREESCOLAR DE E, lon:-103.19679238, lat:20.92906064}} | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 40111.61 | 40111.61 | 40111.61 | 40111.61 | 40111.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68987, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:40111.61, importe_modificado:40111.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1582520/proyecto_INICIO, 1582520/proyecto_PROCESO, 1582520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588848 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS EDUARDO GARCIA ESTRADA EN LA COMUNIDAD DE EL JAGUEY - 176174 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 176174 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA EL JAGUEY, 45260 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS EDUARDO GARCIA ESTRADA DE LA COMUNIDAD DE EL JAGUEY, lon:-103.19556124, lat:20.92853704}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1588848/proyecto_INICIO, 1588848/proyecto_FIN, 1588848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401599025 | Proyecto de inversión | 376709.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376709.56, modificado:376709.56}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN TREJOS - 236912 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236912 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO TREJOS - LA COLMENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN UN PREDIO RUSTICO CON ACTIVIDAD AGRICOLA SOBRE EL CAMINO QU, lon:-103.20966796, lat:20.78589226}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 376709.56 | 376709.56 | 376709.56 | 376709.56 | 376709.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69742, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:376709.56, importe_modificado:376709.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599025/proyecto_INICIO, 1599025/proyecto_FIN, 1599025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600109 | Proyecto de inversión | 485379.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485379.85, modificado:485379.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA - 246924 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246924 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:214, direccion:CALLE ROSAL FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE CRISANTELMO, CALLE GARDENIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL , lon:-103.22201368, lat:20.85772771}} | 2019-07-14 | 2019-09-30 | 485379.85 | 485379.85 | 485379.85 | 485379.85 | 485379.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68496, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:485379.8, importe_modificado:485379.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1600109/proyecto_INICIO, 1600109/proyecto_PROCESO, 1600109/proyecto_FIN, 1600109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600181 | Proyecto de inversión | 13437.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13437.34, modificado:13437.34}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE HUGO RODRIGUEZ EN PALOS ALTOS - 247794 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247794 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:CALLE HUGO RODRIGUEZ DIAZ PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ANTONIO SANCHEZ, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HUGO RODRIGUEZ DIAZ DE LA DELEGACION DE PALOS ALTOS, M, lon:-103.15506505, lat:20.86488031}} | 2019-09-01 | 2019-09-10 | 13437.34 | 13437.34 | 13437.34 | 13437.34 | 13437.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68616, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:13437.34, importe_modificado:13437.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1600181/proyecto_INICIO, 1600181/proyecto_FIN, 1600181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600198 | Proyecto de inversión | 3720.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3720.6, modificado:3720.6}} | REHABILITACIÓN DE NORIA EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA - 247971 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 247971 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LA CANTERA - SANTA MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA LA CANTERA, 45260 LA CANTERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTE ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA CANTER, lon:-103.23549415, lat:20.82476909}} | 2019-08-20 | 2019-08-30 | 3720.6 | 3720.6 | 3720.6 | 3720.6 | 3720.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68624, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3720.6, importe_modificado:3720.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600198/proyecto_PROCESO, 1600198/proyecto_FIN, 1600198/proyecto_INICIO, 1600198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600316 | Proyecto de inversión | 8211.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8211.84, modificado:8211.84}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL - 249694 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 249694 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 365 INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NUÑO DE GUZMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR JUAN ES, lon:-103.23530235, lat:20.86403969}} | 2019-08-15 | 2019-09-06 | 8211.84 | 8211.84 | 8211.84 | 8211.84 | 8211.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68457, contratista:, convocante:MIR850101EU3, monto:8211.84, importe_modificado:8211.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1600316/proyecto_PROCESO, 1600316/proyecto_FIN, 1600316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401647526 | Proyecto de inversión | 135270.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135270.49, modificado:135270.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO RUSTICO EN CALLE ARROYO BLANCO EN CABECERA MUNICIPAL - 255749 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255749 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO BLANCO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MONTE TACANA Y CARRETERA BOULEBARD JUAN PABLO II, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ARROYO BLANCO ENTRE LAS C, lon:-103.24142717, lat:20.86757824}} | 2019-08-20 | 2019-10-22 | 135270.49 | 135270.49 | 135270.49 | 135270.49 | 135270.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68721, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:135270.49, importe_modificado:135270.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1647526/proyecto_INICIO, 1647526/proyecto_FIN, 1647526/proyecto_PROCESO, 1647526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401584406 | Proyecto de inversión | 337031.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337031.58, modificado:337031.58}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA - 136068 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 136068 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:214, direccion:CALLE CRISANTEMO FRACCIONAMIENTO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE ROSAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES CRISANTEMO GARDENIA LIRIO MALVA ROSALDENTRO D, lon:-103.22241048, lat:20.8571011}} | 2019-04-08 | 2019-06-30 | 337031.58 | 337031.58 | 337031.58 | 337031.58 | 337031.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68801, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:337031.58, importe_modificado:337031.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {1584406/proyecto_FIN, 1584406/proyecto_INICIO, 1584406/proyecto_FIN, 1584406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401585182 | Proyecto de inversión | 333196.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333196.86, modificado:333196.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CECYTEJ 08 IXTLAHUACAN DEL RIO - 143929 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143929 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE HERRERA Y CAIRO 460 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE GONZALO GOMEZ Y CALLE MANZANO, CALLE PRIVADA ANTONIO MORA PLANTEL ESCOLAR NIVEL MEDIO SUPERIOR CECYTEJ C, lon:-103.2432028, lat:20.85914691}} | 2019-07-14 | 2019-08-30 | 333196.86 | 333196.86 | 333196.86 | 333196.86 | 333196.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68455, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:333196.86, importe_modificado:333196.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1585182/proyecto_INICIO, 1585182/proyecto_PROCESO, 1585182/proyecto_INICIO, 1585182/proyecto_FIN, 1585182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401589752 | Proyecto de inversión | 7740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7740.0, modificado:7740.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA DE SAN RAFAEL - 179350 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179350 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:81, direccion:RANCHERIA LA PEÑA DE SAN RAFAEL, 45260 LA PEÑA (LA PEÑA DE SAN RAFAEL), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA EL CONSUELO Y , LO OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA DE SAN RAFAEL, lon:-103.21591005, lat:20.91000463}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68662, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:7740.0, importe_modificado:7740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1589752/proyecto_INICIO, 1589752/proyecto_PROCESO, 1589752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590626 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE LA SEÑORA ANGELICA TORRES FRIAS DE LA COMUNIDAD DE MESA DE TORRES - 183725 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183725 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA PRIETA - TEPACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MESA DE TORRES, 45260 MESA DE TORRES, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA, lon:-103.27167945, lat:21.00214504}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1590626/proyecto_INICIO, 1590626/proyecto_FIN, 1590626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401599090 | Proyecto de inversión | 22581.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22581.8, modificado:22581.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES Y ARROYOS DEL CHILAR - 237359 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237359 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL CHILAR, 45260 EL CHILAR, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHILAR EL CUAL NO CUENTA CON NOMENCLATURA, lon:-103.29409203, lat:20.83713548}} | 2019-08-18 | 2019-09-10 | 22581.8 | 22581.8 | 22581.8 | 22581.8 | 22581.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68632, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:22581.8, importe_modificado:22581.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1599090/proyecto_INICIO, 1599090/proyecto_FIN, 1599090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600256 | Proyecto de inversión | 84724.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84724.08, modificado:84724.08}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL DE IXTLAHUAXCAN DEL RIO - 248798 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 248798 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.23962899, lat:20.86364955}} | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 84724.08 | 84724.08 | 84724.08 | 84724.08 | 84724.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68631, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:84724.08, importe_modificado:84724.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1600256/proyecto_INICIO, 1600256/proyecto_PROCESO, 1600256/proyecto_INICIO, 1600256/proyecto_FIN, 1600256/proyecto_PROCESO, 1600256/proyecto_INICIO, 1600256/proyecto_FIN, 1600256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401647687 | Proyecto de inversión | 83907.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83907.82, modificado:83907.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE ESTA CABECERA MUNICIPAL - 255997 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255997 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GONZALO GOMEZ 138 0 INTERIOR 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE ARROLLO ACHICHILCO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-103.24096583, lat:20.85980358}} | 2019-10-10 | 2019-11-30 | 83907.82 | 83907.82 | 83907.82 | 83907.82 | 83907.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68717, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:83907.82, importe_modificado:83907.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1647687/proyecto_INICIO, 1647687/proyecto_PROCESO, 1647687/proyecto_FIN, 1647687/proyecto_INICIO, 1647687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401586478 | Proyecto de inversión | 3123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123.9, modificado:3123.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DEL SR MARGARITO ORNELAS VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA - 155598 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 155598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:159, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRANCAS - MEXICANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA., lon:-103.28146951, lat:20.78651885}} | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68665, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3123.9, importe_modificado:3123.9}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1586478/proyecto_PROCESO, 1586478/proyecto_FIN, 1586478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401588506 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERA EN VIVIENDA DE EL SEÑOR JAIME ERNESTO FLORES RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE OCOTENGO - 174049 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 174049 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUELITÁN - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA OCOTENGO, 45260 OCOTENGO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE OCOTENGO EN VIVIENDA D, lon:-103.21932809, lat:21.02273169}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1588506/proyecto_PROCESO, 1588506/proyecto_FIN, 1588506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401589680 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE EL SEÑOR RONY ALBERTO GARCIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE - 178931 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178931 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO REAL SUR 12 RANCHERIA HACIENDA DE GUADALUPE, 45260 HACIENDA DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 201 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 54, LA VIVIENDA DONDE SE UVICA LA OBRA SA, lon:-103.25346143, lat:20.85407285}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1589680/proyecto_PROCESO, 1589680/proyecto_INICIO, 1589680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401589935 | Proyecto de inversión | 15480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15480.0, modificado:15480.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TACOTLAN - 180219 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180219 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:127, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 188 RANCHERIA TACOTLAN, 45260 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN 4 CASAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE TACOTLAN, lon:-103.1911202, lat:20.81695716}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | 15480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69058, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:15480.0, importe_modificado:15480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1589935/proyecto_INICIO, 1589935/proyecto_FIN, 1589935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401590620 | Proyecto de inversión | 3870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870.0, modificado:3870.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS ALBERTO MURO PLASCENCIA DE LA COMUNIDAD DE LA TORTUGA - 183704 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 183704 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA TORTUGA, 45260 LA TORTUGA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑO, lon:-103.23022859, lat:20.90665122}} | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68636, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3870.0, importe_modificado:3870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1590620/proyecto_INICIO, 1590620/proyecto_FIN, 1590620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | JAL190401600081 | Proyecto de inversión | 82783.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82783.26, modificado:82783.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PATO - 246626 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 246626 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL PATO - EL PATO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA EL PATO, 45260 EL PATO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARR SALTILLO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CRUZA POR LAS VIVIEN, lon:-103.18189518, lat:20.97459826}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | 82783.26 | 82783.26 | 82783.26 | 82783.26 | 82783.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68490, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:82783.26, importe_modificado:82783.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1600081/proyecto_INICIO, 1600081/proyecto_FIN, 1600081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL190201539865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209295 | 1197354.8
JAL190101506524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26788.35 | 6262.04
JAL190101506495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247109.23 | 90692.18
JAL190201555349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66354.38 | 72197.08
JAL190401586132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15660 | 15660
JAL190401586164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15735.62 | 15735.62
JAL190401598127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6247.8 | 6247.8
JAL190401599720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6666.34 | 6666.34
JAL190401599748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16240 | 16240
JAL190401600255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73497.48 | 73497.48
JAL190401647810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99341 | 99341
JAL190401654286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17820 | 17820
JAL190101506475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31462.03 | 31462.03
JAL190401588323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23220 | 23220
JAL190401588578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401588780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401590636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7740 | 7740
JAL190401597596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49982.4 | 49982.4
JAL190401598689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571608.35 | 571608.35
JAL190401598748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374553.42 | 374553.42
JAL190401599851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17888 | 17888
JAL190401600306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6060 | 6060
JAL190401600317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6825 | 6825
JAL190401657769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 56230.2
JAL190101506530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50114.42 | 50114.42
JAL190401585234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12495.6 | 12495.6
JAL190401586477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156195 | 156195
JAL190401588888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401589730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7740 | 7740
JAL190401590093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38700 | 38700
JAL190401590614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401590641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401599775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3186 | 3186
JAL190401586075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241654.86 | 241654.86
JAL190401586097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618 | 54618
JAL190401588170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9371.7 | 9371.7
JAL190401588913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11610 | 11610
JAL190401589803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7740 | 7740
JAL190401600143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285732.82 | 285732.82
JAL190401654089 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1416.81 | 1416.81
JAL190401654089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30816.75 | 30816.75
JAL190101506539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63366.52 | 63366.52
JAL190401582527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19784.16 | 19784.16
JAL190401586432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12495.6 | 12495.6
JAL190401587583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118708.2 | 118708.2
JAL190401590346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11610 | 11610
JAL190401590391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23220 | 23220
JAL190401598913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439611.35 | 439611.35
JAL190401600324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808884.81 | 1744863.28
JAL190401582520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40111.61 | 40111.61
JAL190401588848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401599025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376709.56 | 376709.56
JAL190401600109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485379.85 | 485379.85
JAL190401600181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13437.34 | 13437.34
JAL190401600198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3720.6 | 3720.6
JAL190401600316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8211.84 | 8211.84
JAL190401647526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135270.49 | 135270.49
JAL190401584406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337031.58 | 337031.58
JAL190401585182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333196.86 | 333196.86
JAL190401589752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7740 | 7740
JAL190401590626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401599090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22581.8 | 22581.8
JAL190401600256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84724.08 | 84724.08
JAL190401647687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83907.82 | 83907.82
JAL190401586478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3123.9 | 3123.9
JAL190401588506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401589680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401589935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15480 | 15480
JAL190401590620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3870 | 3870
JAL190401600081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82783.26 | 82783.26

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL190201539865 | Metros lineales | 20000 | 20000
JAL190101506524 | Otros | 1 | 1
JAL190101506495 | Otros | 1 | 1
JAL190201555349 | Otros | 1 | 1
JAL190401586132 | Otros | 1 | 1
JAL190401586164 | Otros | 1 | 1
JAL190401598127 | Celdas solares | 2 | 2
JAL190401599720 | Otros | 20 | 20
JAL190401599748 | Otros | 1 | 1
JAL190401600255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL190401647810 | Piezas | 2 | 2
JAL190401654286 | Otros | 1 | 1
JAL190101506475 | Otros | 1 | 1
JAL190401588323 | Piezas | 6 | 6
JAL190401588578 | Piezas | 1 | 1
JAL190401588780 | Piezas | 1 | 1
JAL190401590636 | Piezas | 2 | 2
JAL190401597596 | Celdas solares | 16 | 16
JAL190401598689 | Metros lineales | 6 | 6
JAL190401598748 | Metros lineales | 10 | 10
JAL190401599851 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL190401600306 | Metros lineales | 15 | 15
JAL190401600317 | Metros Cuadrados | 10 | 10
JAL190401657769 | Celdas solares | 38 | 38
JAL190101506530 | Otros | 1 | 1
JAL190401585234 | Celdas solares | 4 | 4
JAL190401586477 | Celdas solares | 50 | 50
JAL190401588888 | Piezas | 1 | 1
JAL190401589730 | Piezas | 2 | 2
JAL190401590093 | Piezas | 10 | 10
JAL190401590614 | Piezas | 1 | 1
JAL190401590641 | Piezas | 1 | 1
JAL190401599775 | Metros lineales | 1 | 1
JAL190401586075 | Metros lineales | 1876 | 1876
JAL190401586097 | Otros | 1 | 1
JAL190401588170 | Celdas solares | 3 | 3
JAL190401588913 | Piezas | 3 | 3
JAL190401589803 | Piezas | 2 | 2
JAL190401600143 | Metros lineales | 80 | 80
JAL190401654089 | Metros Cuadrados | 180 | 180
JAL190101506539 | Otros | 1 | 1
JAL190401582527 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL190401586432 | Celdas solares | 4 | 4
JAL190401587583 | Celdas solares | 38 | 38
JAL190401590346 | Piezas | 3 | 3
JAL190401590391 | Piezas | 6 | 6
JAL190401598913 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL190401600324 | Otros | 70000 | 70000
JAL190401582520 | Piezas | 1 | 1
JAL190401588848 | Piezas | 1 | 1
JAL190401599025 | Otros | 1 | 1
JAL190401600109 | Metros lineales | 1 | 1
JAL190401600181 | Metros lineales | 1 | 1
JAL190401600198 | Otros | 1 | 1
JAL190401600316 | Otros | 4 | 4
JAL190401647526 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL190401584406 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL190401585182 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL190401589752 | Piezas | 2 | 2
JAL190401590626 | Piezas | 1 | 1
JAL190401599090 | Metros lineales | 50 | 50
JAL190401600256 | Otros | 1 | 1
JAL190401647687 | Metros Cuadrados | 30 | 30
JAL190401586478 | Celdas solares | 1 | 1
JAL190401588506 | Piezas | 1 | 1
JAL190401589680 | Piezas | 1 | 1
JAL190401589935 | Piezas | 4 | 4
JAL190401590620 | Piezas | 1 | 1
JAL190401600081 | Metros lineales | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190201539865 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LOS HABITANTESDEL MUNICIPIO DE IXT | -103.1372 | 20.8122
JAL190101506524 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC | -103.2442 | 20.8658
JAL190101506495 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Pitayera | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA, JALISCO - SALTILLO, COAHUILA KILÓMETRO 26 + 800 RANCHERIA LA PITAYERA, 45260 LA PITAYERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LATERAL DERECHA DEL T | -103.3288 | 20.8332
JAL190201555349 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Potrero De San Sebastián (Potrero De Las Yeguas) | CAMINO TRAMO CARRETERA EL CONSUELO - BARRANQUITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POTRERO DE SAN SEBASTIAN, 45260 POTRERO DE SAN SEBASTIÁN (POTRERO DE LAS YEGUAS), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAR | -103.1855 | 20.9045
JAL190401586132 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Ignacio (La Haciendita) | TERRACERÍA TRAMO QUELITAN - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN IGNACIO LA HACIENDITA, 45260 SAN IGNACIO (LA HACIENDITA), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE | -103.2204 | 20.9956
JAL190401586164 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | CALLE HUGO RODRIGUEZ 136 0 INTERIOR 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE AV JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DELJARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE PALOS A | -103.1553 | 20.8649
JAL190401598127 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Arroyo Seco | CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA ARROYO SECO, 45260 ARROYO SECO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 2 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNI | -103.2545 | 20.7894
JAL190401599720 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | CALLE LIC GABRIEL SANCHEZ DIAZ 95 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE EL PLANTEL ESCOLAR QUE ESTA SOBRE LA CALLE LIC | -103.1546 | 20.8721
JAL190401599748 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | CALLE 5 DE MAYO 90 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE 5 DE MAYO E | -103.1439 | 20.824
JAL190401600255 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ARISTAS Y CALLE V. GOMEZ FARIAS, CALLE LOPEZ MATEOS CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE TREJOS MUNICIPIO DEV IXTLAHUACAN DEL | -103.1945 | 20.79
JAL190401647810 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Tacotlán | CALLE LAZARO CARDENAS 311 INTERIOR SN PUEBLO TACOTLAN, 45260 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL ESCOLAR | -103.191 | 20.8201
JAL190401654286 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Las Trancas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 8 + 400 RANCHERIA LASA TRANCAS, 45260 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 226 TRAMO LA | -103.2663 | 20.7809
JAL190101506475 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TRE | -103.1926 | 20.79
JAL190401588323 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE MANGO 12 0 INTERIOR 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE GRANADO, CALLE DE LA MORA LA OBRA SE LOCALIZA EN 5 CASAS DE LA COMUNIDAD DE IXTLAHUACA | -103.2425 | 20.8689
JAL190401588578 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Rica | TERRACERÍA TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - TREJOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AGUA RICA, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR | -103.1802 | 20.8402
JAL190401588780 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Salvial | CALLE S N RANCHERIA EL SALVIAL, 45260 EL SALVIAL, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE S/N Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA AMELIA CONTRERAS URIBE EN LA COMUNIDAD DE EL SALVIAL | -103.2634 | 20.8391
JAL190401590636 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Terrero | TERRACERÍA TRAMO MASCUALA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TERRERO, 45280 EL TERRERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA C | -103.2688 | 20.7588
JAL190401597596 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Las Trancas | CALLE JUAN PABLO SEGUNDO 271 INTERIOR 0 RANCHERIA LAS TRANCAS, 45260 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN 16 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS MUNI | -103.2631 | 20.7839
JAL190401598689 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GABRIEL SANCHEZ M. LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE | -103.1532 | 20.8721
JAL190401598748 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | CALLE LOPEZ MATEOS INTERIOR 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LA | -103.152 | 20.872
JAL190401599851 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE FRANCISCO SARABIA 50 INTERIOR 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE ABASOLO, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL PLANTEL DE PREESCOLAR Q | -103.2349 | 20.8637
JAL190401600306 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Ancón | CAMINO TRAMO EL ANCON - EL ANCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA EL ANCON, 45260 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA SALTILLO 54 Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE EL PLANTEL ESCOLAR | -103.2858 | 20.8244
JAL190401600317 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Paso De Guadalupe | CALLE EL PASO RANCHERIA EL PASO DE GUADALUPE, 45260 EL PASO DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL PLANTEL DE LA TELE SECUNDARIA DE EL PASO DE GUADALUPE MUNI | -103.3251 | 20.839
JAL190401657769 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE FILIBERTO RUBALCAVA PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA 201 Y CALLE GONZALO GOMEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN 38 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACA | -103.2406 | 20.8569
JAL190101506530 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN C | -103.2442 | 20.8658
JAL190401585234 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Terrero | TERRACERÍA TRAMO MASCUALA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MASCUALA, 45280 EL TERRERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , POR EL CAMINO QUE INICIA DE LA COMUNIDAD DE MASCUALA A 1 | -103.2707 | 20.7609
JAL190401586477 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mascuala | CALLE CAMINO REAL SUR PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE AVILA CAMACHO CERCA DEL SALON EJIDAL | -103.276 | 20.7688
JAL190401588888 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Palomar | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 54 KM 37+915 - EL PALOMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL PALOMAR, 45260 EL PALOMAR, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LO OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIEND | -103.2783 | 20.8315
JAL190401589730 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Pablo | CAMINO TRAMO TREJOS - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 45280 SAN PABLO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS HUMBERTO QUE | -103.1771 | 20.7705
JAL190401590093 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | CALLE NICOLAS VAZQUEZ 75 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN 10 CASAS DISPERSAS DE LA COMU | -103.1475 | 20.8168
JAL190401590614 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Las Trancas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LAS TRANCAS, 45280 LAS TRANCAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA DEL | -103.2634 | 20.7853
JAL190401590641 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE JOSE MARIA SALAS 168 0 PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BARRAGAN Y CALLE JOAQUIN HERRERA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER SALDAÑA SANDOVAL DE LA | -103.196 | 20.7929
JAL190401599775 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Colomos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 226 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA KILÓMETRO 5 + 720 INTERIOR SN RANCHERIA LOS COLOMOS, 45260 LOS COLOMOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE DA | -103.2384 | 20.81
JAL190401586075 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Jagüeycito | CALLE SAN RAFAEL RANCHO EL JAGUEYCITO, 45260 EL JAGÜEYCITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL JAGUEYCITO | -103.1712 | 20.9783
JAL190401586097 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Higuera | CALLE CAMINO ANTUGUO ALA HIGUERA RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LO OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA | -103.2302 | 20.8006
JAL190401588170 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Agüilote | TERRACERÍA TRAMO MASCUALA - EL AGÜILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL AGUILOTE, 45280 EL AGÜILOTE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES VIVIENDAS DISPERSAS DE L | -103.2689 | 20.7683
JAL190401588913 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Nicolás De Los Abundis | RANCHERIA SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS, 45260 SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LO ABRA SE LOCALIZA EN TRES VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS | -103.2324 | 20.9164
JAL190401589803 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Ancón | RANCHERIA EL ANCON, 45260 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE EL ANCON | -103.2884 | 20.8204
JAL190401600143 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE LOPEZ PORTILLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ, CALLE GONZALO GOMEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LOPEZ PORT | -103.2403 | 20.8593
JAL190401654089 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Hacienda De Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - SALTILLO KILÓMETRO 47 + 000 RANCHERIA HACIENDA DE GUADALUPE, 45260 HACIENDA DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DEL PLANTEL EDUCAT | -103.2574 | 20.8514
JAL190101506539 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Higuera | CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA SE ENCUENTRA AL COSTADO SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA Y SE LLEGA POR LA CA | -103.2302 | 20.8005
JAL190401582527 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Tacotlán | CALLE HIDALGO RANCHO TACOTLAN, 45280 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL 204, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE TA | -103.1883 | 20.8165
JAL190401586432 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Mexicano | TERRACERÍA TRAMO LAS TRANCAS - EL MEXICANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO EL MEXICANO, 45260 EL MEXICANO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , A LADO DEL RANCHO DE LOS GOMEZ | -103.3035 | 20.8001
JAL190401587583 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mascuala | CALLE CAMINO REAL PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS LO OBRA SE UBICA EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE MASCUALA | -103.2772 | 20.7681
JAL190401590346 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mascuala | CALLE LUIS DONALDO COLOCIO 664 PUEBLO MASCUALA, 45280 MASCUALA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE MASC | -103.2789 | 20.7645
JAL190401590391 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | CALLE MANUEL MORA 28 0 INTERIOR 0 PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO SANCHEZ Y CALLE HUGO RODRIGUEZ, CALLE 15 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN 6 VIVIENDAS DISPERSAS DE LA COMUNI | -103.1533 | 20.8733
JAL190401598913 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE PICO DE ORIZABA 275 INTERIOR 260 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS I | -103.2442 | 20.8658
JAL190401600324 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | BRECHA TRAMO SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - LA ATARJEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS | -103.1312 | 20.8096
JAL190401582520 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | CAMINO TRAMO EL JAGUEY - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO EL JAGUEY, 45260 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE EL PREESCOLAR DE E | -103.1968 | 20.9291
JAL190401588848 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | CALLE MADERO RANCHERIA EL JAGUEY, 45260 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑOR LUIS EDUARDO GARCIA ESTRADA DE LA COMUNIDAD DE EL JAGUEY | -103.1956 | 20.9285
JAL190401599025 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CAMINO TRAMO TREJOS - LA COLMENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN UN PREDIO RUSTICO CON ACTIVIDAD AGRICOLA SOBRE EL CAMINO QU | -103.2097 | 20.7859
JAL190401600109 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Loma | CALLE ROSAL FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE CRISANTELMO, CALLE GARDENIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL | -103.222 | 20.8577
JAL190401600181 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | CALLE HUGO RODRIGUEZ DIAZ PUEBLO PALOS ALTOS, 45270 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ANTONIO SANCHEZ, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HUGO RODRIGUEZ DIAZ DE LA DELEGACION DE PALOS ALTOS, M | -103.1551 | 20.8649
JAL190401600198 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Cantera | CAMINO TRAMO LA CANTERA - SANTA MARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA LA CANTERA, 45260 LA CANTERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTE ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA CANTER | -103.2355 | 20.8248
JAL190401600316 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE FRANCISCO SARABIA 365 INTERIOR SN PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NUÑO DE GUZMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR JUAN ES | -103.2353 | 20.864
JAL190401647526 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE ARROYO BLANCO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MONTE TACANA Y CARRETERA BOULEBARD JUAN PABLO II, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ARROYO BLANCO ENTRE LAS C | -103.2414 | 20.8676
JAL190401584406 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Loma | CALLE CRISANTEMO FRACCIONAMIENTO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE ROSAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES CRISANTEMO GARDENIA LIRIO MALVA ROSALDENTRO D | -103.2224 | 20.8571
JAL190401585182 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE HERRERA Y CAIRO 460 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE GONZALO GOMEZ Y CALLE MANZANO, CALLE PRIVADA ANTONIO MORA PLANTEL ESCOLAR NIVEL MEDIO SUPERIOR CECYTEJ C | -103.2432 | 20.8591
JAL190401589752 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Peña (La Peña De San Rafael) | RANCHERIA LA PEÑA DE SAN RAFAEL, 45260 LA PEÑA (LA PEÑA DE SAN RAFAEL), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA EL CONSUELO Y , LO OBRA SE LOCALIZA EN DOS VIVIENDAS DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA DE SAN RAFAEL | -103.2159 | 20.91
JAL190401590626 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Mesa De Torres | TERRACERÍA TRAMO AGUA PRIETA - TEPACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MESA DE TORRES, 45260 MESA DE TORRES, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA | -103.2717 | 21.0021
JAL190401599090 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Chilar | RANCHERIA EL CHILAR, 45260 EL CHILAR, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL CHILAR EL CUAL NO CUENTA CON NOMENCLATURA | -103.2941 | 20.8371
JAL190401600256 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA MUNICIPAL | -103.2396 | 20.8636
JAL190401647687 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE GONZALO GOMEZ 138 0 INTERIOR 0 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE ARROLLO ACHICHILCO LA OBRA SE LOCALIZA | -103.241 | 20.8598
JAL190401586478 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Loma | TERRACERÍA TRAMO TRANCAS - MEXICANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA. | -103.2815 | 20.7865
JAL190401588506 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ocotengo | TERRACERÍA TRAMO QUELITÁN - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA OCOTENGO, 45260 OCOTENGO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE OCOTENGO EN VIVIENDA D | -103.2193 | 21.0227
JAL190401589680 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Hacienda De Guadalupe | CALLE CAMINO REAL SUR 12 RANCHERIA HACIENDA DE GUADALUPE, 45260 HACIENDA DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 201 Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 54, LA VIVIENDA DONDE SE UVICA LA OBRA SA | -103.2535 | 20.8541
JAL190401589935 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Tacotlán | CALLE NICOLAS BRAVO 188 RANCHERIA TACOTLAN, 45260 TACOTLÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN 4 CASAS DISPERSAS DE LA COMUNIDAD DE TACOTLAN | -103.1911 | 20.817
JAL190401590620 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Tortuga | TERRACERÍA TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - MASCUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA TORTUGA, 45260 LA TORTUGA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA VIVIENDA DE EL SEÑO | -103.2302 | 20.9067
JAL190401600081 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Pato | CAMINO TRAMO EL PATO - EL PATO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA EL PATO, 45260 EL PATO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARR SALTILLO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CRUZA POR LAS VIVIEN | -103.1819 | 20.9746

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL190201539865 | Administración directa | 59431 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAND EL RIO | 1209295 | 1209295.0
JAL190101506524 | Administración directa | 59412 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 26788.35 | 26788.35
JAL190101506495 | Administración directa | 65782 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 247109.2 | 247109.2
JAL190201555349 | Administración directa | 59583 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 66354.38 | 66354.38
JAL190401586132 | Administración directa | 68996 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 15660 | 15660.0
JAL190401586164 | Administración directa | 69040 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 15735.62 | 15735.62
JAL190401598127 | Administración directa | 68620 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 6247.8 | 6247.8
JAL190401599720 | Administración directa | 68622 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 6666.34 | 6666.34
JAL190401599748 | Administración directa | 68629 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 16240 | 16240.0
JAL190401600255 | Administración directa | 68633 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 73497.48 | 73497.48
JAL190401647810 | Administración directa | 68778 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 99341 | 99341.0
JAL190401654286 | Administración directa | 68712 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 17820 | 17820.0
JAL190101506475 | Administración directa | 59311 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 1 | 1.0
JAL190401588323 | Administración directa | 68796 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 23220 | 23220.0
JAL190401588578 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401588780 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401590636 | Administración directa | 68662 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 7740 | 7740.0
JAL190401597596 | Administración directa | 68481 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 49982.4 | 49982.4
JAL190401598689 | Obra | DOP/004/2019 | CONSTRUCTORA SOLURG S DE RL DE CV | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 800027.92 | 800027.92
JAL190401598748 | Obra | DOP/003/2019 | RO Y JO COMERCIAL S DE RL DE CV | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 966695.93 | 966695.93
JAL190401599851 | Administración directa | 68456 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 17888 | 17888.0
JAL190401600306 | Administración directa | 68634 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 6060 | 6060.0
JAL190401600317 | Administración directa | 68458 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 6825 | 6825.0
JAL190401657769 | Administración directa | 68711 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 56230.2 | 56230.2
JAL190101506530 | Administración directa | 65779 |  | MINUCIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 50114.42 | 50114.42
JAL190401585234 | Administración directa | 68791 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 12495.6 | 12495.6
JAL190401586477 | Administración directa | 68501 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 156195 | 156195.0
JAL190401588888 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401589730 | Administración directa | 68662 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 7740 | 7740.0
JAL190401590093 | Administración directa | 69060 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 38700 | 38700.0
JAL190401590614 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401590641 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401599775 | Administración directa | 68630 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3186 | 3186.0
JAL190401586075 | Administración directa | 68669 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 241654.86 | 241654.86
JAL190401586097 | Administración directa | 68991 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 54618 | 54618.0
JAL190401588170 | Administración directa | 68787 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIOQ | 9371.7 | 9371.7
JAL190401588913 | Administración directa | 68982 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 11610 | 11610.0
JAL190401589803 | Administración directa | 68662 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 7740 | 7740.0
JAL190401600143 | Administración directa | 68615 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 285732.82 | 285732.82
JAL190401654089 | Administración directa | 68714 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 30816.75 | 32233.56
JAL190101506539 | Administración directa | 59311 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 1 | 1.0
JAL190401582527 | Administración directa | 68660 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 19784.16 | 19784.16
JAL190401586432 | Administración directa | 68791 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 12495.6 | 12495.6
JAL190401587583 | Administración directa | 69077 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 118708.2 | 118708.2
JAL190401590346 | Administración directa | 68982 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 11610 | 11610.0
JAL190401590391 | Administración directa | 68796 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 23220 | 23220.0
JAL190401598913 | Obra | DOP/002/2019 | MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 439611.34 | 439611.34
JAL190401600324 | Administración directa | 68459 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 1744863.28 | 1744863.28
JAL190401582520 | Administración directa | 68987 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 40111.61 | 40111.61
JAL190401588848 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401599025 | Administración directa | 69742 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 376709.56 | 376709.56
JAL190401600109 | Administración directa | 68496 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 485379.8 | 485379.8
JAL190401600181 | Administración directa | 68616 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 13437.34 | 13437.34
JAL190401600198 | Administración directa | 68624 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3720.6 | 3720.6
JAL190401600316 | Administración directa | 68457 |  | MIR850101EU3 | 8211.84 | 8211.84
JAL190401647526 | Administración directa | 68721 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 135270.49 | 135270.49
JAL190401584406 | Administración directa | 68801 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 337031.58 | 337031.58
JAL190401585182 | Administración directa | 68455 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 333196.86 | 333196.86
JAL190401589752 | Administración directa | 68662 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 7740 | 7740.0
JAL190401590626 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401599090 | Administración directa | 68632 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 22581.8 | 22581.8
JAL190401600256 | Administración directa | 68631 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 84724.08 | 84724.08
JAL190401647687 | Administración directa | 68717 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 83907.82 | 83907.82
JAL190401586478 | Administración directa | 68665 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3123.9 | 3123.9
JAL190401588506 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401589680 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401589935 | Administración directa | 69058 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 15480 | 15480.0
JAL190401590620 | Administración directa | 68636 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3870 | 3870.0
JAL190401600081 | Administración directa | 68490 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 82783.26 | 82783.26

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL190201539865 | 2019 | 4 | Metros lineales | 20000 | 20000 | 20000 | 100
JAL190101506524 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190101506495 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190201555349 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401586132 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401586164 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401598127 | 2019 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401599720 | 2019 | 4 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
JAL190401599748 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401600255 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401647810 | 2019 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401654286 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190101506475 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401588323 | 2019 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL190401588578 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401588780 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401590636 | 2019 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401597596 | 2019 | 4 | Celdas solares | 16 | 16 | 16 | 100
JAL190401598689 | 2019 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
JAL190401598748 | 2019 | 4 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
JAL190401599851 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401600306 | 2019 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
JAL190401600317 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
JAL190401657769 | 2019 | 4 | Celdas solares | 38 | 38 | 38 | 100
JAL190101506530 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401585234 | 2019 | 4 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL190401586477 | 2019 | 4 | Celdas solares | 50 | 50 | 50 | 100
JAL190401588888 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401589730 | 2019 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401590093 | 2019 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
JAL190401590614 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401590641 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401599775 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401586075 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1876 | 1876 | 1876 | 100
JAL190401586097 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401588170 | 2019 | 4 | Celdas solares | 3 | 3 | 3 | 100
JAL190401588913 | 2019 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL190401589803 | 2019 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401600143 | 2019 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL190401654089 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
JAL190101506539 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401582527 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
JAL190401586432 | 2019 | 4 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
JAL190401587583 | 2019 | 4 | Celdas solares | 38 | 38 | 38 | 100
JAL190401590346 | 2019 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
JAL190401590391 | 2019 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
JAL190401598913 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
JAL190401600324 | 2019 | 4 | Otros | 70000 | 70000 | 70000 | 100
JAL190401582520 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401588848 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401599025 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401600109 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401600181 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401600198 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401600316 | 2019 | 4 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
JAL190401647526 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
JAL190401584406 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
JAL190401585182 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
JAL190401589752 | 2019 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
JAL190401590626 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401599090 | 2019 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
JAL190401600256 | 2019 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401647687 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
JAL190401586478 | 2019 | 4 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401588506 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401589680 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401589935 | 2019 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
JAL190401590620 | 2019 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190401600081 | 2019 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".