## F23
MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO | LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS) |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO |  | ORIGEN DEL RECURSO (MONTO) |  |  |  | IMPORTE TOTAL DEL PAGO | ESTATUS DE LA OBRA | ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓIN
[6 empty] | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO
|  |  |  | LATITUD | LONGITUD |  | ADJ. DIRECTA | CONCURSO SIMPL. | LICITA. PÚBLICA | INICIO | TERMINO | DÍAS NATURALES | SI | NO | PROPIOS | ESTATAL | FISMDF | CONVENIO FEDERAL |  |  | SI | NO
Construcción de fosas en el cementerio La Paz | CABECERA MUNICIPAL | Construcción de fosas en el cementerio La Paz | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205054.06 | 1031425.87 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 314965.14 | 0 | 0 | 0 | 314965.14 | Terminada |  | X
Apoyo a la vivienda | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | Apoyo a la vivienda | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205141.06 | 1031434.35 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 2794797 | 0 | 0 | 0 | 2794797 | Terminada |  | X
Rehab. de camino al Cerro Alto de este Mpio. | SAN NICOLÁS - CERRO ALTO | Rehab. de camino al Cerro Alto de este Mpio. | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205624.09 | 1031643.97 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 331830.39 | 0 | 331830.39 | Terminada |  | X
Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en la población de Ixtlahuacan del Rio | CABECERA MUNICIPAL | Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en la población de Ixtlahuacan del Rio | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 9548.72 | 0 | 0 | 0 | 9548.72 | Terminada |  | X
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES | CABECERA MUNICIPAL | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 287405.18 | 0 | 0 | 0 | 287405.18 | Terminada |  | X
Reparacion de baches en el municipio | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | Reparacion de baches en el municipio | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 61219.72 | 0 | 0 | 0 | 61219.72 | Terminada |  | X
Reparacion de drenajes en el municipio | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | Reparacion de drenajes en el municipio | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 18709.81 | 0 | 0 | 0 | 18709.81 | Terminada |  | X
Rehabilitacion de Infraestructura Agricola Camino Sacacosechas en el municipio | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | Rehabilitacion de Infraestructura Agricola Camino Sacacosechas en el municipio | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 2354844.17 | 0 | 2354844.17 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL CEMENTERIO LA PAZ | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL CEMENTERIO LA PAZ | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205054.06 | 1031425.87 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 17620.4 | 0 | 0 | 0 | 17620.4 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES, EN LA ESCUELA PRIMARIA 525 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES, EN LA ESCUELA PRIMARIA 525 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 13184.56 | 0 | 0 | 0 | 13184.56 | Terminada |  | X
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE MASCUALA | MASCUALA | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE MASCUALA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204625.22 | 1031617.97 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 5355.72 | 0 | 0 | 0 | 5355.72 | Terminada |  | X
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 259459.75 | 0 | 0 | 0 | 259459.75 | Terminada |  | X
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y HACIENDA EN TREJOS | TREJOS | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y HACIENDA EN TREJOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204723.6 | 1031140.34 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 188642.34 | 0 | 0 | 0 | 188642.34 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL CHILAR | EL CHILAR | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL CHILAR | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205012.6 | 1031744.08 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | Terminada | X
AMPLIACION DE PUENTE EL TEMPIZQUE EN SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | AMPLIACION DE PUENTE EL TEMPIZQUE EN SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204841.04 | 1030330.87 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | Terminada |  | X
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 37961 | 0 | 0 | 0 | 37961 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DOS SALONES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MOLINA PASQUEL Y ENRIQUE CAMPOS TALA EXTENCION IXTLAHUACAN DEL RIO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE DOS SALONES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MOLINA PASQUEL Y ENRIQUE CAMPOS TALA EXTENCION IXTLAHUACAN DEL RIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 201772.78 | 0 | 0 | 0 | 201772.78 | Terminada |  | X
COLOCACION DE MALLA Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN TELESECUNDARIA DE LAS PUENTES | LAS PUENTES | COLOCACION DE MALLA Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN TELESECUNDARIA DE LAS PUENTES | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205607.06 | 1031321.75 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 26763.85 | 0 | 0 | 0 | 26763.85 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | LA CANTERA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204923.55 | 1031412.18 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 39787.31 | 0 | 0 | 0 | 39787.31 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RUSTICO EN CAMINO A LA LOMA (EL MEXICANO) | EL MEXICANO | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RUSTICO EN CAMINO A LA LOMA (EL MEXICANO) | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204714.74 | 1031652.53 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 13276.09 | 0 | 0 | 0 | 13276.09 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA DE ;TLACOTAN | TLACOTAN | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA TELESECUNDARIA DE ;TLACOTAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204915.75 | 1031617.4 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 21356.13 | 0 | 0 | 0 | 21356.13 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE BOMBEO DEL POZO AL DEPOSITO DE SANTIAGO | SANTIAGO | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE BOMBEO DEL POZO AL DEPOSITO DE SANTIAGO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204709.48 | 1031235.34 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 11305.87 | 0 | 0 | 0 | 11305.87 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE MASCUALA | MASCUALA | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE MASCUALA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204625.22 | 1031617.97 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 2194.72 | 0 | 0 | 0 | 2194.72 | Terminada |  | X
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 730.8 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 54 | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 54 | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 8981.81 | 0 | 0 | 0 | 8981.81 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN CANCHA DE FUTBOL EN EL SALVIAL | EL SALVIAL | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN CANCHA DE FUTBOL EN EL SALVIAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205021.37 | 1031547.11 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 81731.29 | 0 | 0 | 0 | 81731.29 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR DE PALOS ALTOS | PALOS ALTOS | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR DE PALOS ALTOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205205.08 | 1030936.7 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 8509.76 | 0 | 0 | 0 | 8509.76 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE TOPES EN EL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | CONSTRUCCION DE TOPES EN EL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 12898.62 | 0 | 0 | 0 | 12898.62 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMIREZ SANDOVAL EN SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN RAMIREZ SANDOVAL EN SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 9417.89 | 0 | 0 | 0 | 9417.89 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA COMUNIDAD DEL VOLANTIN | EL VOLANTÍN | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA COMUNIDAD DEL VOLANTIN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205026.32 | 1031340.07 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | Terminada |  | X
MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CECYTEJ 08 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CECYTEJ 08 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 14561.02 | 0 | 0 | 0 | 14561.02 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LAS HUERTAS SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LAS HUERTAS SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 73792.17 | 0 | 0 | 0 | 73792.17 | Terminada |  | X
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO MUNICIPAL PARA EL CENTRO EDUCATIVO IXTLAHUACAN DEL RIO | CABECERA MUNICIPAL | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO MUNICIPAL PARA EL CENTRO EDUCATIVO IXTLAHUACAN DEL RIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 68956.18 | 0 | 0 | 0 | 68956.18 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 525 DE CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 525 DE CABECERA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 14813 | 0 | 0 | 0 | 14813 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE GRADAS CON TEJABAN PARA 140 PERSONAS CON UN SOPORTE DE CAPACIDAD DE 9800 KILOGRAMOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE TLACOTAN | TLACOTAN | CONSTRUCCION DE GRADAS CON TEJABAN PARA 140 PERSONAS CON UN SOPORTE DE CAPACIDAD DE 9800 KILOGRAMOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE TLACOTAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 48833.92 | 0 | 0 | 0 | 48833.92 | Terminada |  | X
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA ; " PEÑA " | LA PEÑA DE SAN RAFAEL | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA ; " PEÑA " | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205433.05 | 1031245.15 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 21110.46 | 0 | 0 | 0 | 21110.46 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO EN CALLE DE SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS | SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO EN CALLE DE SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205511.07 | 1031320.39 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 15776 | 0 | 0 | 0 | 15776 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE TREJOS | TREJOS | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE TREJOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204723.6 | 1031140.34 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 23015 | 0 | 0 | 0 | 23015 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOPEZ MATEOS EN TREJOS | TREJOS | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOPEZ MATEOS EN TREJOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204723.6 | 1031140.34 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 17607.01 | 0 | 0 | 0 | 17607.01 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD ; " LAS PUENTES " | LAS PUENTES | CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD ; " LAS PUENTES " | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205607.06 | 1031321.75 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 33474.28 | 0 | 0 | 0 | 33474.28 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ; AVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA | TREJOS | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ; AVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204723.6 | 1031140.34 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 19110.13 | 0 | 0 | 0 | 19110.13 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE " LOS LLANITOS " | LOS LLANITOS | CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE " LOS LLANITOS " | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205729.86 | 1030903.32 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO, PRIMERA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO, PRIMERA ETAPA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 |  | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 1413555.12 | 0 | 0 | 0 | 1413555.12 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DOMO, DESAYUNADORES Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO IXTLAHUACAN DEL RIO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DOMO, DESAYUNADORES Y CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO IXTLAHUACAN DEL RIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 1416128 | 0 | 0 | 0 | 1416128 | Terminada | X
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 549722.72 | 0 | 0 | 0 | 549722.72 | Terminada |  | X
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE RAMÓN CORONA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE RAMÓN CORONA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 519862.53 | 519862.53 | Terminada |  | X
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE ENCARNACION DE LA MORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE ENCARNACION DE LA MORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 477112.48 | 477112.48 | Terminada |  | X
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE ARTURO NUÑEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE ARTURO NUÑEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 339969.79 | 339969.79 | Terminada |  | X
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE CAMINO REAL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE CAMINO REAL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 615077.26 | 615077.26 | Terminada |  | X
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE J. EPIFANIO CERVANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE J. EPIFANIO CERVANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 419267.63 | 419267.63 | Terminada |  | X
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE PEDRO MORENO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE PEDRO MORENO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 407847.03 | 407847.03 | Terminada |  | X
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS, PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 469283.28 | 469283.28 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE GUADALUPE | PASO DE GUADALUPE | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE GUADALUPE | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205020.64 | 1031939.2 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 5749.41 | 0 | 5749.41 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 692073.21 | 0 | 0 | 0 | 692073.21 | Terminada |  | X
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION UVIE DE LAS INSTALACONES ELECTRICAS DEL POZO DE TREJOS | TREJOS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACION UVIE DE LAS INSTALACONES ELECTRICAS DEL POZO DE TREJOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204755.83 | 1031220.42 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 10788 | 0 | 0 | 0 | 10788 | Terminada |  | X
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO | SAN PABLO | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204625.09 | 1031027.63 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 71642.14 | 0 | 71642.14 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DRENAJE AEREO PARALELO AL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA | LA CANTERA | CONSTRUCCION DE DRENAJE AEREO PARALELO AL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204923.55 | 1031412.18 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 18979.16 | 0 | 0 | 0 | 18979.16 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA | LOMA BONITA | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205131.21 | 1031315.84 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 18200.01 | 0 | 0 | 0 | 18200.01 | Terminada |  | X
ADEME DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO | SAN PABLO | ADEME DE POZO ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204625.09 | 1031027.63 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 29904.61 | 0 | 0 | 0 | 29904.61 | Terminada | X
CONSTRUCCION BASE DE TERRACERIA PARA ASFALTOS EN DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | CONSTRUCCION BASE DE TERRACERIA PARA ASFALTOS EN DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 168404 | 0 | 0 | 0 | 168404 | Terminada |  | X
APOYO PARA TECHO DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA VIVIENDA DE ABRAHAM GONZALEZ EN LA HIGUERA | LA HIGUERA | APOYO PARA TECHO DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA VIVIENDA DE ABRAHAM GONZALEZ EN LA HIGUERA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204802.06 | 1031348.83 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 2498 | 0 | 0 | 0 | 2498 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DEL BARRIO SAN JOSE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DEL BARRIO SAN JOSE EN LA CABECERA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 12175 | 12175 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 254656.12 | 0 | 254656.12 | Terminada | X
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | LA CANTERA | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204923.55 | 1031412.18 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 35200.8 | 0 | 0 | 0 | 35200.8 | Terminada |  | X
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 636088.23 | 0 | 636088.23 | Terminada | X
APOYO PARA TECHO DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA VIVIENDA DE ARACELI LOMELI SANCHEZ , EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ , EN ESTA CABECERA MUNICPAL | CABECERA MUNICIPAL | APOYO PARA TECHO DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA VIVIENDA DE ARACELI LOMELI SANCHEZ , EN LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ , EN ESTA CABECERA MUNICPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 3631.82 | 0 | 0 | 0 | 3631.82 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE LAS CUATRO ESQUINAS EN PALOS ALTOS | PALOS ALTOS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE LAS CUATRO ESQUINAS EN PALOS ALTOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205205.08 | 1030936.7 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 97500.36 | 0 | 0 | 0 | 97500.36 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DEL RODEO | EL RODEO | CONSTRUCCION DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DEL RODEO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 210157.56 | 1031426.71 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 53473.69 | 0 | 0 | 0 | 53473.69 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL JAGUEY | EL JAGÜEY | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL JAGUEY | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205547.34 | 1031149.83 |  | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 1037955.92 | 0 | 1037955.92 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE JUEGOS PARA PARQUE DE LA LOCALIDAD DEL SALVIAL | EL SALVIAL | CONSTRUCCION DE JUEGOS PARA PARQUE DE LA LOCALIDAD DEL SALVIAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205021.37 | 1031547.11 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 1908.94 | 0 | 0 | 0 | 1908.94 | Terminada |  | X
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA | LA PEÑA DE SAN RAFAEL | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205433.05 | 1031245.15 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 15632.21 | 0 | 0 | 0 | 15632.21 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ROBLE | EL ROBLE | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDA DEL ROBLE | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205238.11 | 1031356.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 67921.96 | 0 | 0 | 0 | 67921.96 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE BASE DE TERRACERIAS PARA ASFALTOS EN DIVERSAS CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | CONSTRUCCION BASE DE TERRACERIAS PARA ASFALTOS EN DIVERSAS CALLESY CAMINOS DEL MUNICIPIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 106668 | 0 | 0 | 0 | 106668 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PIEDRA ZAMPEADA EN CALLE NIÑOS HEROES Y LIBERTAD EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE PIEDRA ZAMPEADA EN CALLE NIÑOS EN BOCACALLE DE NIÑOS HEROES Y LIBERTAD EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 52143.24 | 0 | 0 | 0 | 52143.24 | Terminada |  | X
AMPLIACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE QUELITAN | QUELITÁN | AMPLIACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE QUELITAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205849.79 | 1031225.61 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 185357.45 | 0 | 185357.45 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE LAS 4 ESQUINAS EN PALOS ALTOS | PALOS ALTOS | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DE LAS 4 ESQUINAS EN PALOS ALTOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205205.08 | 1030936.7 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | Terminada |  | X
REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTAN EN IXTLAHUACAN DEL RIO | TLACOTAN | REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOTAN EN IXTLAHUACAN DEL RIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 5250 | 0 | 0 | 0 | 5250 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CORRALES EJIDALES DE LA LOCALIDAD DEL CONSUELO | EL CONSUELO | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CORRALES EJIDALES DE LA LOCALIDAD DEL CONSUELO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205439.89 | 1030959.57 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 11400 | 0 | 0 | 0 | 11400 | Terminada |  | X
REMODELACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTAN | TLACOTAN | REMODELACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 8475.93 | 0 | 0 | 0 | 8475.93 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO A CISTERNA EN LA LOCALIDAD DEL JAGUEY | EL JAGÜEY | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO A CISTERNA EN LA LOCALIDAD DEL JAGUEY | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205547.34 | 1031149.83 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA | SAN JOSÉ DE BUENAVISTA | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205146.34 | 1030636.23 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 33108.98 | 0 | 0 | 0 | 33108.98 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA RICA | AGUA RICA | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA RICA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205041.13 | 1031120.99 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 138340.94 | 0 | 138340.94 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL PASO DE GUADALUPE | PASO DE GUADALUPE | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL PASO DE GUADALUPE | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205020.64 | 1031939.2 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 103862.53 | 0 | 103862.53 | Terminada | X
IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MASCUALA | MASCUALA | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MASCUALA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204600.37 | 1031643.25 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 19930.91 | 0 | 0 | 0 | 19930.91 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE MASCUALA | MASCUALA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD DE MASCUALA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204600.37 | 1031643.25 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 29793.03 | 0 | 0 | 0 | 29793.03 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CARRETERA A CUQUIO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CARRETERA A CUQUIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 5475 | 0 | 0 | 0 | 5475 | Terminada |  | X
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL PUENTE DE QUELITAN | QUELITÁN | PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL PUENTE DE QUELITAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205849.79 | 1031225.61 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 10400 | 0 | 0 | 0 | 10400 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , LINEA CONDUCCION DEL POZO AL TANQUE Y LINEAS DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DEL CONSUELO | EL CONSUELO | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , LINEA CONDUCCION DEL POZO AL TANQUE Y LINEAS DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DEL CONSUELO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205439.89 | 1030959.57 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 257967.94 | 0 | 0 | 0 | 257967.94 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PATIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUNDA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PATIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA SEGUNDA ETAPA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 209638.5 | 0 | 0 | 0 | 209638.5 | Terminada |  | X
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA Y ASFALTO EN LA CALLE PRIVADA AJUSCO EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA Y ASFALTO EN LA CALLE PRIVADA AJUSCO EN CABECERA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 17920 | 0 | 0 | 0 | 17920 | Terminada |  | X
PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA Y ASFALTO EN LA CALLE PRIVADA AJUSCO EN EL BARRIO DEL CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA Y ASFALTO EN LA CALLE PRIVADA AJUSCO EN EL BARRIO DEL CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 3450 | 0 | 0 | 0 | 3450 | Terminada |  | X
REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CABECERA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 267302.46 | 0 | 267302.46 | Terminada | X
REHABILITACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRO | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 101988.68 | 0 | 0 | 0 | 101988.68 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE MASCUALA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | MASCUALA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE MASCUALA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204600.37 | 1031643.25 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 533719.71 | 533719.71 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE CAMARA FRIGORIFICA EN EL RASTRO TIPO TIF DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CAMARA FRIGORIFICA EN EL RASTRO TIPO TIF DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 37120 | 0 | 0 | 0 | 37120 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES AVILA CAMACHO Y LOS VENEROS DE MASCUALA | MASCUALA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES AVILA CAMACHO Y LOS VENEROS DE MASCUALA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204600.37 | 1031643.25 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MONTE TACANA EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MONTE TACANA EN COLONIA CERRO DE LA CRUZ DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 5825 | 0 | 0 | 0 | 5825 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE REVOLUCION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE REVOLUCION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 102519.5 | 102519.5 | Terminada |  | X
OBRAS DE ASFALTADO EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS CERRO DE LA CRUZ , BARRIO DE SANTIAGO, DELEGACION DE TREJOS Y LOCALIDADES DE SAN JOSE DE BUENAVISTA , LA HIGUERA Y LA PEÑA EN IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | OBRAS DE ASFALTADO EN CALLES Y AVENIDAS DE LAS COLONIAS CERRO DE LA CRUZ , BARRIO DE SANTIAGO, DELEGACION DE TREJOS Y LOCALIDADES DE SAN JOSE DE BUENAVISTA , LA HIGUERA Y LA PEÑA EN IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 |  | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 5959346.92 | 0 | 5959346.92 | Terminada | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 137777.48 | 137777.48 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE PRIVADA LOS LIMOS DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE PRIVADA LOS LIMOS DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 46735.14 | 46735.14 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE TACOTLAN, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | TLACOTAN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE TACOTLAN, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 171403.98 | 171403.98 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE JERONIMO GUTIERREZ DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE JERONIMO GUTIERREZ DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 406163.4 | 406163.4 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE LOPEZ COTILLA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ , MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE LOPEZ COTILLA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ , MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 34676.87 | 34676.87 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE REFORMA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ , MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE REFORMA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ , MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 108357.77 | 108357.77 | Terminada |  | X
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE FILIBERTO RUVALCABA | CABECERA MUNICIPAL | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE FILIBERTO RUVALCABA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 6550 | 0 | 0 | 0 | 6550 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE BASE EN CALLE JERONIMO GUTIERREZ DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE BASE EN CALLE JERONIMO GUTIERREZ DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 10510 | 0 | 0 | 0 | 10510 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE PEDRO MORENO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO CON MACHUELOS EN CALLE PEDRO MORENO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 46092.55 | 46092.55 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA JUZGADOS MUNICIPALES | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA JUZGADOS MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 33153.65 | 0 | 0 | 0 | 33153.65 | Terminada |  | X
MANTENIMIENTO DE TECHADOS EN AREAS IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | MANTENIMIENTO DE TECHADOS EN AREAS IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 9257.38 | 0 | 9257.38 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACOTLAN | TLACOTAN | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TACOTLAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 165193.25 | 0 | 165193.25 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA LOCALIDAD DEL CHILAR | EL CHILAR | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA LOCALIDAD DEL CHILAR | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205013.29 | 1031739.23 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 2195 | 0 | 0 | 0 | 2195 | Terminada |  | X
REHABILITACION ESCUELA SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | REHABILITACION ESCUELA SAN SEBASTIAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205415.57 | 1031108.19 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1140 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN JARDINES DE LA PAZ | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN JARDINEZ DE LA PAZ | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 21578.4 | 0 | 21578.4 | Terminada | X
REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 254972.74 | 0 | 0 | 0 | 254972.74 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO EN LA LOCALIDAD DEL SALVIAL | EL SALVIAL | CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO EN LA LOCALIDAD DEL SALVIAL | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO |  |  | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 9156.82 | 0 | 0 | 0 | 9156.82 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TACOTLAN | TLACOTAN | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TACOTLAN | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 17144.39 | 0 | 0 | 0 | 17144.39 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN LA CALLE JERONIMO GUTIERREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTHUACAN DEL RIO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN LA CALLE JERONIMO GUTIERREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTHUACAN DEL RIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 219855.13 | 219855.13 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE MASCUALA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | MASCUALA | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE MASCUALA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204600.37 | 1031643.25 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 870278.52 | 870278.52 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN LA CALLE HIDALGO DE TACOTLAN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | TLACOTAN | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN LA CALLE HIDALGO DE TACOTLAN MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204911.8 | 1031126.96 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 541051.35 | 541051.35 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE PEDRO MORENO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE PEDRO MORENO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 197076.16 | 197076.16 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 364200.59 | 364200.59 | Terminada |  | X
EMPEDRADO Y ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | EMPEDRADO Y ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 381334.8 | 381334.8 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE PRIVADA LOS LIMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE PRIVADA LOS LIMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 192515.71 | 192515.71 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE LOPEZ COTILLA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE LOPEZ COTILLA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 282048.31 | 282048.31 | Terminada |  | X
EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE REFORMA DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ | EMPEDRADO ZAMPEADO CON MACHUELO EN CALLE REFORMA DE LA DELEGACION DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204859.2 | 1030811.79 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 0 | 0 | 0 | 363278.29 | 363278.29 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE PATIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TERCERA ETAPA | CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PATIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TERCERA ETAPA | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 112982 | 0 | 0 | 0 | 112982 | Terminada |  | X
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN DELEGACION DE TREJOS | TREJOS | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN DELEGACION DE TREJOS | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 204723.6 | 1031140.34 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 10290.07 | 0 | 0 | 0 | 10290.07 | Terminada |  | X
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2154 LUMINARIAS TIPO LED PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2154 LUMINARIAS TIPO LED PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205157.23 | 1031439.09 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 13943534.61 | 0 | 0 | 0 | 13943534.61 | Terminada |  | X
EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CONSUELO | EL CONSUELO | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CONSUELO | AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO | 205439.89 | 1030959.57 | X |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 364 |  | X | 113261.34 | 0 | 0 | 0 | 113261.34 | Terminada |  | X