## Hoja3
MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2019
Nombre de la obra ejecutada | Periodo de ejecución de obra | Monto ejercido durante el periodo fiscal 2019 | Avance fisíco al 31 Diciembre 2019 | Avance financiero al 31 de Diciembre 2019 | Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc,)
Mantenimiento del canal no.02 presa Los Sauces | ENE-DIC 2019 | 51.597 | 100 | 51.597 | TERMINADA (ETAPA)
Rehabilitación de caminos sacacosechas | ENE-DIC 2019 | 1376.1362 | 100 | 1376.1362 | TERMINADA (ETAPA)
Apoyo a la vivienda | ENE-DIC 2019 | 552.6144 | 100 | 552.6144 | TERMINADA (ETAPA)
Rehab. de camino al Cerro Alto de este Mpio. | ENE-DIC 2019 | 2.162 | 100 | 2.162 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de Rastro Tipo Inspeccion Federal (TIF) | ENE-DIC 2019 | 1368.017 | 100 | 1368.017 | TERMINADA (ETAPA)
Rehabilitacion de Delegacion de Palos Altos | ENE-DIC 2019 | 23 | 100 | 23 | TERMINADA (ETAPA)
Ampliacion de red de electrificacion rural en la comunidad de La Tortuga, en el municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 8.796 | 100 | 8.796 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de sistema de agua potable para las comunidades de La Presa, Los Puentes, Agua Colorada y El Jaguey en el municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 446.1438 | 100 | 446.1438 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de sistema de agua potable en La Presa, Los Puentes, Agua Colorada y El Jagüey | ENE-DIC 2019 | 3.2 | 100 | 3.2 | TERMINADA (ETAPA)
Equipamiento de pozo profundo de agua potable en la delegacion de Palos Altos, Municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 68.953 | 100 | 68.953 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de aula y modulo de baño con fosa septica para instalar en preescolar en comunidad El Palomar | ENE-DIC 2019 | 50.7746 | 100 | 50.7746 | TERMINADA (ETAPA)
Rastro Tipo Inspeccion Federal en la cabecera municipal, Ixtlahuacan del Rio | ENE-DIC 2019 | 3055.5091 | 100 | 3055.5091 | TERMINADA (ETAPA)
Rehabilitacion de redes de drenaje sanitario en cabecera municipal. | ENE-DIC 2019 | 24.8536 | 100 | 24.8536 | TERMINADA (ETAPA)
Rehabilitacion de baños en escuela primaria de San Nicolas de los Abundis | ENE-DIC 2019 | 3.5535 | 100 | 3.5535 | TERMINADA (ETAPA)
Repavimentacion en empedrado rustico con huellas de adoquin, ampliacion de redes de drenaje sanitario y construccion de andador peatonal en Mascuala | ENE-DIC 2019 | 57.921 | 100 | 57.921 | TERMINADA (ETAPA)
Dotacion de servicios basicos de agua potable y electricidad en la telesecundaria de la comunidad de Los Puentes municipio de Ixltahuacan del rio Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 6.415 | 100 | 6.415 | TERMINADA (ETAPA)
Ampliacion del Puente al camino viejo en la comunidad de San Jose de Buenavista | ENE-DIC 2019 | 57.4203 | 100 | 57.4203 | TERMINADA (ETAPA)
Rehabilitacion de casa de la cultura (pintura fontaneria) en cabecera municipal de Ixtlahuacan del rio Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 57.1148 | 100 | 57.1148 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de Andador Peatonal en la comunidad de La Cantera, Mpio. Ixtlahacan del Rio | ENE-DIC 2019 | 47.8611 | 100 | 47.8611 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de pozo profundo en la comunidad de Agua Rica, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 1057.2499 | 100 | 1057.2499 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de pozo profundo en la comunidad de Quelitan, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco | ENE-DIC 2019 | 162.4 | 100 | 162.4 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de la pavimentacion a partir de la construccion de huellas de asfalto en el ingreso a la comunidad de El Salvial, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 428.75 | 100 | 428.75 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de gradas para la unidad deportiva de Tlacotan | ENE-DIC 2019 | 8.8394 | 100 | 8.8394 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de aulas en la Telesecundaria de la comunidad de Los Puentes | ENE-DIC 2019 | 24.669 | 100 | 24.669 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de parque comunitario en la localidad de El Chilar, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 157.6033 | 100 | 157.6033 | TERMINADA (ETAPA)
Ampliacion de red de drenaje sanitario sobre las calles Morelos, 5 de febrero y Vicente Guerrero, en la delegacion de San Antonio de los Vazquez municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 350.4455 | 100 | 350.4455 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de puente en cadenamiento 48 + 163 de carretera federal # 54 en Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 5.14 | 100 | 5.14 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de parque comunitario en la localidad de San Nicolas de los Abundis, municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 114.3854 | 100 | 114.3854 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de aulas en el centro de atencion multiple de Ixtlahuacan del Rio | ENE-DIC 2019 | 25.1285 | 100 | 25.1285 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de la Pavimentacion a partir de la Construccion de huellas de asfalto en el Ingreso a la comunidad de San Pablo | ENE-DIC 2019 | 450 | 100 | 450 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de acometida electrica para Pozo Profundo de agua potable en la comunidad de La Presa | ENE-DIC 2019 | 223.9267 | 100 | 223.9267 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de Red (Acometida Electrica) de Media y Baja Tension para Pozo Profundo en la delegacion de Palos Altos | ENE-DIC 2019 | 315.2218 | 100 | 315.2218 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de Andador Peatonal en la comunidad del Ancon, Municipio Ixtlahuacan del Rio | ENE-DIC 2019 | 71.0255 | 100 | 71.0255 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de la pavimentacion a partir de la construccion de huellas de adoquin sobre la entrada principal a la comunidad de Agua Colorada, en el municipio de Ixtlahuacan del rio, Jaliso. | ENE-DIC 2019 | 54.5717 | 100 | 54.5717 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de Parque Comunitario en la localidad de el Jagüeycito, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 150.89 | 100 | 150.89 | TERMINADA (ETAPA)
Suministro y Colocacion de plantas, sobre las jardineras de los andadores adjuntos a la carretera federal 54, entre los cadenamientos 48+100 al 48+740 | ENE-DIC 2019 | 34.98 | 100 | 34.98 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de parque comunitario en la localidad El Chilar, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 0.817 | 100 | 0.817 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de andador peatonal en la delegacion de San Antonio de los Vazquez, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 28.1178 | 100 | 28.1178 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de vado en camino a Jaltitan en la comunidad Agua Prieta, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 6.5286 | 100 | 6.5286 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de parque comunitario en la localidad de La Higuera, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 156.994 | 100 | 156.994 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de la pavimentacion a partir de la construccion de huellas de asfalto en el ingreso a la comunidad de San Miguel, municipio de ixtlahuacan del Rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 180.167 | 100 | 180.167 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de la pavimentacion a partir de la construccion de huellas de asfalto en el ingreso a la comunidad de Los Puentes, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 216.25 | 100 | 216.25 | TERMINADA (ETAPA)
Mejoramiento de la pavimentacion a partir de la construccion de huellas de asfalto sobre la calle s/n en la comunidad de San Nicolas, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 150 | 100 | 150 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de pavimento a base de adoquin de la avenida Independencia (carretera estatal 201, en la zona urbana) delegacion de Palos Altos, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 1149.4253 | 100 | 1149.4253 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de pavimento en piedra ahogada en concreto de la calle Mexico, (Ingreso de las comunidades de Buenavista, San Jose de Buenavista y Cuquio) en la delegacion de San Antonio de los Vazquez, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 1149.4253 | 100 | 1149.4253 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de pozo profundo en la comunidad de Agua Rica, sobre las coordenadas (13682701 E, 2307029 N) en el municipio de Ixltahuacan del Rio | ENE-DIC 2019 | 152 | 100 | 152 | TERMINADA (ETAPA)
Construccion de pavimento a base de adoquin de la calle Lopez Mateos, que conecta el centro de la poblacion con el barrio de Santiago y las comunidades de La Higuera y Los Colomos en la delegacion de Trejos, municipio de Ixtlahuacan del rio, Jalisco. | ENE-DIC 2019 | 1149.4253 | 100 | 1149.4253 | TERMINADA (ETAPA)
Rehabilitacion de redes de drenaje sanitario en Cabecera Municipal. | ENE-DIC 2019 | 0.7 | 100 | 0.7 | TERMINADA (ETAPA)
Bacheo en calles y Caminos del Municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco | ENE-DIC 2019 | 234.2233 | 100 | 234.2233 | TERMINADA (ETAPA)
Equipamiento de pozo profundo de agua potable en la comunidad de Quelitan para el concepto de servicio de aforo por 24 horas | ENE-DIC 2019 | 40 | 100 | 40 | TERMINADA (ETAPA)
Ampliacion de Red de drenaje sanitario en la delegacion de Palos Altos sobre Avenida Independencia Poniente | ENE-DIC 2019 | 11.33 | 100 | 11.33 | TERMINADA (ETAPA)
Ampliacion de Red de Drenaje Sanitario sobre el camino a la Presa en la comunidad de Trejos municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco | ENE-DIC 2019 | 13.9488 | 100 | 13.9488 | TERMINADA (ETAPA)
mejoramiento de aulas de la escuela primaria Ramon Corona del cerro de la cruz | ENE-DIC 2019 | 21.9863 | 100 | 21.9863 | TERMINADA (ETAPA)
MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS PUENTES | ENE-DIC 2019 | 25.2403 | 100 | 25.2403 | TERMINADA (ETAPA)
MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE; "EL CHILAR" | ENE-DIC 2019 | 20.4436 | 100 | 20.4436 | TERMINADA (ETAPA)
MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE IXTLAHUACAN DEL RIO , JALISCO | ENE-DIC 2019 | 21.3026 | 100 | 21.3026 | TERMINADA (ETAPA)
MEJORAMIENTO DE AULAS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE LA CANTERA | ENE-DIC 2019 | 17.5949 | 100 | 17.5949 | TERMINADA (ETAPA)
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 525 DE CABECERA MUNICIPAL | ENE-DIC 2019 | 24.9807 | 100 | 24.9807 | TERMINADA (ETAPA)
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE EL ANCON | ENE-DIC 2019 | 8.4249 | 100 | 8.4249 | TERMINADA (ETAPA)
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE PASO DE GUADALUPE | ENE-DIC 2019 | 30 | 100 | 30 | TERMINADA (ETAPA)
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TEPACA | ENE-DIC 2019 | 8.1 | 100 | 8.1 | TERMINADA (ETAPA)
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE PALOS ALTOS | ENE-DIC 2019 | 8.1 | 100 | 8.1 | TERMINADA (ETAPA)
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE QUELITAN VIEJO | ENE-DIC 2019 | 17.82 | 100 | 17.82 | TERMINADA (ETAPA)
REHABILITACION EN EL CENTRO DE SALUD DE IXTLAHUACAN DEL RIO, JALISCO | ENE-DIC 2019 | 7.0148 | 100 | 7.0148 | TERMINADA (ETAPA)
MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ | ENE-DIC 2019 | 7.085 | 100 | 7.085 | TERMINADA (ETAPA)
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA #284 DE CABECERA MUNICIPAL | ENE-DIC 2019 | 53.868 | 100 | 53.868 | TERMINADA (ETAPA)
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES | ENE-DIC 2019 | 9.592 | 100 | 9.592 | TERMINADA (ETAPA)
Rehabilitacion de Infraestructura Agricola Camino Sacacosechas en el municipio | ENE-DIC 2019 | 79.5542 | 100 | 79.5542 | TERMINADA (ETAPA)
Reparacion de puente en el palomar | ENE-DIC 2019 | 14.0567 | 100 | 14.0567 | TERMINADA (ETAPA)
Suministro y Colocacion de tapas para alcantarillas en Mascuala | ENE-DIC 2019 | 4.96 | 100 | 4.96 | TERMINADA (ETAPA)
Mantenimiento del panteon de San Antonio de los Vazquez | ENE-DIC 2019 | 1.066 | 100 | 1.066 | TERMINADA (ETAPA)
Equipamiento de deposito de agua potable en la delegacion de Trejos | ENE-DIC 2019 | 20.3 | 100 | 20.3 | TERMINADA (ETAPA)
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO. JALISCO | ENE-DIC 2019 | 4.43 | 100 | 4.43 | TERMINADA (ETAPA)