## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | JAL190101506539 | Proyecto de inversión | 63366.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63366.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA HIGUERA - 8697 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8697 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA SE ENCUENTRA AL COSTADO SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA Y SE LLEGA POR LA CA, lon:-103.23024106, lat:20.80047624}} | 2019-04-29 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190101506560 | Proyecto de inversión | 86132 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86132.0, modificado:86132.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE CABECERA MUNICIPAL - 8727 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8727 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO BARRIO DEL RESCATE, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL DE OÑATE Y CALLE PRIVADA DE LOS ROSALES, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACI, lon:-103.23565774, lat:20.86318468}} | 2019-05-02 | 2019-07-05 | 86132 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:86132.0, importe_modificado:86132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}} | {1506560/proyecto_INICIO, 1506560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190101506465 | Proyecto de inversión | 315511.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315511.72, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TREJOS - 8561 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8561 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACI, lon:-103.19256601, lat:20.79001334}} | 2019-04-08 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59311, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | JAL190101506524 | Proyecto de inversión | 26788.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26788.35, modificado:26788.35}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ - 8676 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8676 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC, lon:-103.24418985, lat:20.8658088}} | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 26788.35 | 6262.4 | 6262.04 | 6262.04 | 6262.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59412, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:26788.35, importe_modificado:26788.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.24}} | {1506524/proyecto_PROCESO, 1506524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190101506530 | Proyecto de inversión | 50114.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50114.42, modificado:50114.42}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ - 8686 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8686 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN C, lon:-103.24421667, lat:20.86583387}} | 2019-04-22 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190101506475 | Proyecto de inversión | 31462.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31462.03, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TREJOS - 8594 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8594 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TRE, lon:-103.19257905, lat:20.79000241}} | 2019-04-22 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190101506488 | Proyecto de inversión | 28923.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28923.8, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE TREJOS - 8617 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8617 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA, lon:-103.19247632, lat:20.78960696}} | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506488/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | JAL190101506549 | Proyecto de inversión | 58773.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58773.63, modificado:58773.63}} | CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA EN EL PREESCOLAR DE LA HIGUERA - 8712 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8712 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE BRECHA DE MANTENIMIENTO CANAL SISTEMA DE RIEGO RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA HIGU, lon:-103.22947931, lat:20.80151429}} | 2019-05-18 | 2019-07-26 | 58773.63 | 19322 | 19322 | 19322 | 19322 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59415, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:58773.63, importe_modificado:58773.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1506549/proyecto_PROCESO, 1506549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190101506495 | Proyecto de inversión | 247109.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247109.23, modificado:247109.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA A LA LOCALIDAD DE LA PITAYERA - 8630 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8630 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA, JALISCO - SALTILLO, COAHUILA KILÓMETRO 26 + 800 RANCHERIA LA PITAYERA, 45260 LA PITAYERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LATERAL DERECHA DEL T, lon:-103.32877808, lat:20.83321962}} | 2019-05-20 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1506495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190101506503 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA - 8645 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8645 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:214, direccion:CALLE CRISANTEMO FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 45280 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE ROSAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES CRISANTEMO GARDENIA LIRIO MALVA Y ROSAL DENTRO DE LA LOCALI, lon:-103.22243211, lat:20.85789313}} | 2019-06-17 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1506503/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | JAL190101508216 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO - 13444 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13444 | S | 10000 | 9000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA, JALISCO - ZACATECAS, ZACATECAS KILÓMETRO 48 + 500 REGION MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A , lon:-103.23960697, lat:20.86361815}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:515000.0, importe_modificado:515000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20000.0}} | {1508216/proyecto_PROCESO, 1508216/proyecto_INICIO, 1508216/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | JAL190201539831 | Proyecto de inversión | 714035.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714035.37, modificado:714035.37}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA - 57481 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57481 | S | 330 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:214, direccion:CALLE CRISANTEMO FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE ROSAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES CRISANTEMO GARDENIA LIRIO MALVA Y ROSAL DENTRO DE LA LOCALI, lon:-103.22243747, lat:20.85794326}} | 2019-06-17 | 2019-10-31 | 714035.37 | 337031.55 | 337031.55 | 337031.55 | 337031.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59420, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:714035.37, importe_modificado:714035.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2265.64}} | {1539831/proyecto_INICIO, 1539831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201539865 | Proyecto de inversión | 1209295 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209295.0, modificado:1209295.0}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO - 57545 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57545 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LOS HABITANTESDEL MUNICIPIO DE IXT, lon:-103.13720157, lat:20.81217571}} | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1209295 | 962805.61 | 962805.61 | 962805.61 | 962805.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59431, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAND EL RIO, monto:1209295.0, importe_modificado:1209295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15923.42}} | {1539865/proyecto_INICIO, 1539865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201538454 | Proyecto de inversión | 767614.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767614.13, modificado:767614.13}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DESDE LA CALLE FILIBERTO RUBALCAVA AL CRUCERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL - 54922 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54922 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 201 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - NOCHISTLAN KILÓMETRO 1 + 265 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO RUVALCABA SÁNCHEZ Y , LA OBRA SE, lon:-103.23908796, lat:20.85553544}} | 2019-05-15 | 2019-09-30 | 767614.13 | 445969.55 | 445969.55 | 445969.55 | 445969.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/001/2019, contratista:MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:767614.13, importe_modificado:767614.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {1538454/proyecto_INICIO, 1538454/proyecto_PROCESO, 1538454/proyecto_FIN, 1538454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201555349 | Proyecto de inversión | 66354.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66354.38, modificado:66354.38}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN - 112782 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 112782 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL CONSUELO - BARRANQUITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POTRERO DE SAN SEBASTIAN, 45260 POTRERO DE SAN SEBASTIÁN (POTRERO DE LAS YEGUAS), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAR, lon:-103.18553762, lat:20.90452894}} | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 66354.38 | 55045.01 | 55045.01 | 55045.01 | 55045.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59583, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:66354.38, importe_modificado:66354.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} | {1555349/proyecto_INICIO, 1555349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201554794 | Proyecto de inversión | 29172.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.06, modificado:29172.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CASA DE LA C MA JESUS NUÑEZ RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE QUELITAN - 111433 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 111433 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:306, direccion:CAMINO TRAMO QUELITAN - QUELITAN EL VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHO QUELITAN, 45260 QUELITÁN EL VIEJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , ULTIMAS CASAS DEL RANCHO, lon:-103.20427572, lat:20.99053476}} | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 29172.06 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59590, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:29172.06, importe_modificado:29172.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.99}} | {1554794/proyecto_INICIO, 1554794/proyecto_FIN, 1554794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201518321 | Proyecto de inversión | 43734.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43734.6, modificado:43734.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN CATORCE VIVIENDAS DE LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ SUR - 12143 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12143 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO SUR COLONIA CERRO DE LA CRUZ SUR, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE JORULLO, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA , lon:-103.24530259, lat:20.86425443}} | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 43734.6 | 43734.6 | 43734.6 | 43734.6 | 43734.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59411, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:43734.6, importe_modificado:43734.6}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {1518321/proyecto_INICIO, 1518321/proyecto_FIN, 1518321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201518332 | Proyecto de inversión | 71849.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71849.7, modificado:71849.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL - 12377 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12377 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE COLONIA CERRO DE LA CRUZ CENTRO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES , lon:-103.24358318, lat:20.86598223}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 71849.7 | 71849.7 | 71849.7 | 71849.7 | 71849.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59446, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:71849.7, importe_modificado:71849.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} | {1518332/proyecto_INICIO, 1518332/proyecto_FIN, 1518332/proyecto_INICIO, 1518332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201518339 | Proyecto de inversión | 62478 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62478.0, modificado:62478.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 12457 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12457 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE COLONIA CERRO DE LA CRUZ NORTE, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANT, lon:-103.24215674, lat:20.8686008}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 62478 | 62478 | 62478 | 62478 | 62478 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59455, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:62478.0, importe_modificado:62478.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1518339/proyecto_INICIO, 1518339/proyecto_FIN, 1518339/proyecto_INICIO, 1518339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201518346 | Proyecto de inversión | 99964.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99964.8, modificado:99964.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DEL BARRIO SAN JOSÉ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 12574 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12574 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, AVENIDA JUAN PABLO SEGUNDO NORTE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS VIVIENDAS D, lon:-103.23745784, lat:20.86536013}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 99964.8 | 99964.8 | 99964.8 | 99964.8 | 99964.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59461, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:99964.8, importe_modificado:99964.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:32.0}} | {1518346/proyecto_FIN, 1518346/proyecto_INICIO, 1518346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201518352 | Proyecto de inversión | 68725.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68725.8, modificado:68725.8}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DEL BARRIO DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 12645 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12645 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE BARRIO BARRIO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DEL BARRIO DE LA CR, lon:-103.24200653, lat:20.86479124}} | 2019-03-01 | 2019-05-31 | 68725.8 | 68725.8 | 68725.8 | 68725.8 | 68725.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59465, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:68725.8, importe_modificado:68725.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} | {1518352/proyecto_FIN, 1518352/proyecto_INICIO, 1518352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201540279 | Proyecto de inversión | 28115.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28115.1, modificado:28115.1}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CALENTADORES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS - 83641 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83641 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LAGUNILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 LAGUNILLAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CALENTADORES EN VIVIENDAS DISPERSAS DE , lon:-103.11031507, lat:20.77999638}} | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 28115.1 | 28115.1 | 28115.1 | 28115.1 | 28115.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59468, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:28115.1, importe_modificado:28115.1}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1540279/proyecto_INICIO, 1540279/proyecto_FIN, 1540279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201540665 | Proyecto de inversión | 3123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123.9, modificado:3123.9}} | CONSTRUCCION DE UN CALENTADOR EN VIVIENDA DE LA SEÑORAMARIA AMPARO PADILLA MORA DE LA COMUNIDAD DE LA MANGA - 84324 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 84324 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LA MANGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 LA MANGA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LLEGANDO AL RANCHO A MANO IZQUIERDA, lon:-103.15038124, lat:20.7932415}} | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59473, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3123.9, importe_modificado:3123.9}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1540665/proyecto_PROCESO, 1540665/proyecto_FIN, 1540665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201537515 | Proyecto de inversión | 37486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.8, modificado:37486.8}} | CONSTRUCCION DE DOCE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO - 53398 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53398 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE COLONIA CERRO DE LA CRUZ NORTE, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CAMINO CANINO AL CERRO, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIRA A LOS HABITANT, lon:-103.24211382, lat:20.8687612}} | 2019-04-29 | 2019-06-30 | 37486.8 | 37486.8 | 37486.8 | 37486.8 | 37486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59474, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:37486.8, importe_modificado:37486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1537515/proyecto_INICIO, 1537515/proyecto_FIN, 1537515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201542585 | Proyecto de inversión | 3123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123.9, modificado:3123.9}} | CONSTRUCCION DE UN CALENTADOR EN VIVIENDA DE EL SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ ALCARAZ EN LA COMUNIDAD DE EL CHIVERO - 87406 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 87406 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - EL CHIVERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 EL CHIVERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , EN EL RANCHO EL CHIVERO EN DOS CASAS DIS, lon:-103.12517183, lat:20.77632753}} | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | 3123.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59477, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:3123.9, importe_modificado:3123.9}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1542585/proyecto_INICIO, 1542585/proyecto_FIN, 1542585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201546383 | Proyecto de inversión | 193500.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193500.18, modificado:193500.18}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CISTERNAS EN EN VIVIENDAS DE LA DELEGACION DE TREJOS - 67396 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67396 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA SALAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA APOLLO A CURENTA Y NUEVE VIVIENDAS DE LA DELEGACION DE TREJOS, lon:-103.19438068, lat:20.79366416}} | 2019-05-20 | 2019-07-30 | 193500.18 | 193500.18 | 193500.18 | 193500.18 | 193500.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59484, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:193500.18, importe_modificado:193500.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {1546383/proyecto_PROCESO, 1546383/proyecto_INICIO, 1546383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201540299 | Proyecto de inversión | 24991.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24991.2, modificado:24991.2}} | CONSTRUCCION DE OCHO CALENTADORES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ATARGEA - 83671 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83671 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LA TARGEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 LA ATARJEA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CALETADORES EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA, lon:-103.09644537, lat:20.81038451}} | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | 24991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59489, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:24991.2, importe_modificado:24991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1540299/proyecto_PROCESO, 1540299/proyecto_INICIO, 1540299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201540416 | Proyecto de inversión | 187434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187434.0, modificado:187434.0}} | CONSTRUCCION DE SESENTA CALENTADORES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ - 83861 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83861 | S | 105 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA BENEFICIARA A LOS ABITANTES DE LA COMUNIDAD DA SAN ANTONIO DE LOS VAZ, lon:-103.14520571, lat:20.81962956}} | 2019-06-15 | 2019-09-30 | 187434 | 187434 | 187434 | 187434 | 187434 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59529, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:187434.0, importe_modificado:187434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:60.0}} | {1540416/proyecto_PROCESO, 1540416/proyecto_INICIO, 1540416/proyecto_PROCESO, 1540416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2019 | 2 | JAL190201551347 | Proyecto de inversión | 6247.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6247.8, modificado:6247.8}} | CONSTRUCCION DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOS ZAPOTES - 103267 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103267 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LOS ZAPOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45290 LOS ZAPOTES, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES EN DIFERENTES CASAS, lon:-103.12348874, lat:20.80533111}} | 2019-07-15 | 2019-09-30 | 6247.8 | 6247.8 | 6247.8 | 6247.8 | 6247.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59570, contratista:, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:6247.8, importe_modificado:6247.8}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1551347/proyecto_FIN, 1551347/proyecto_PROCESO, 1551347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL190101506539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63366.52 | 0
JAL190101506560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86132 | 86132
JAL190101506465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315511.72 | 0
JAL190101506524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26788.35 | 26788.35
JAL190101506530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50114.42 | 50114.42
JAL190101506475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31462.03 | 0
JAL190101506488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28923.8 | 0
JAL190101506549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58773.63 | 58773.63
JAL190101506495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247109.23 | 247109.23
JAL190101506503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 0
JAL190101508216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515000 | 0
JAL190201539831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714035.37 | 714035.37
JAL190201539865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209295 | 1209295
JAL190201538454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767614.13 | 767614.13
JAL190201555349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66354.38 | 66354.38
JAL190201554794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29172.06 | 29172.06
JAL190201518321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43734.6 | 43734.6
JAL190201518332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71849.7 | 71849.7
JAL190201518339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62478 | 62478
JAL190201518346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99964.8 | 99964.8
JAL190201518352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68725.8 | 68725.8
JAL190201540279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28115.1 | 28115.1
JAL190201540665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3123.9 | 3123.9
JAL190201537515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37486.8 | 37486.8
JAL190201542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3123.9 | 3123.9
JAL190201546383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193500.18 | 193500.18
JAL190201540299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24991.2 | 24991.2
JAL190201540416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187434 | 187434
JAL190201551347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6247.8 | 6247.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL190101506539 | Otros | 1 | 0
JAL190101506560 | Otros | 1 | 1
JAL190101506465 | Otros | 1 | 0
JAL190101506524 | Otros | 1 | 1
JAL190101506530 | Otros | 1 | 1
JAL190101506475 | Otros | 1 | 0
JAL190101506488 | Otros | 1 | 0
JAL190101506549 | Otros | 1 | 1
JAL190101506495 | Otros | 1 | 1
JAL190101506503 | Metros Cuadrados | 4800 | 0
JAL190101508216 | Metros lineales | 20000 | 20000
JAL190201539831 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
JAL190201539865 | Metros lineales | 20000 | 20000
JAL190201538454 | Metros Cuadrados | 1188 | 1188
JAL190201555349 | Otros | 1 | 1
JAL190201554794 | Vivienda | 1 | 1
JAL190201518321 | Celdas solares | 14 | 14
JAL190201518332 | Celdas solares | 23 | 23
JAL190201518339 | Celdas solares | 20 | 20
JAL190201518346 | Celdas solares | 32 | 32
JAL190201518352 | Celdas solares | 22 | 22
JAL190201540279 | Celdas solares | 9 | 9
JAL190201540665 | Celdas solares | 1 | 1
JAL190201537515 | Celdas solares | 12 | 12
JAL190201542585 | Celdas solares | 1 | 1
JAL190201546383 | Piezas | 50 | 50
JAL190201540299 | Celdas solares | 8 | 8
JAL190201540416 | Celdas solares | 60 | 60
JAL190201551347 | Celdas solares | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL190101506539 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Higuera | CALLE CAMINO A LA ESCUELA RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA SE ENCUENTRA AL COSTADO SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA Y SE LLEGA POR LA CA | -103.2302 | 20.8005
JAL190101506560 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE ABASOLO BARRIO BARRIO DEL RESCATE, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL DE OÑATE Y CALLE PRIVADA DE LOS ROSALES, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACI | -103.2357 | 20.8632
JAL190101506465 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACI | -103.1926 | 20.79
JAL190101506524 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC | -103.2442 | 20.8658
JAL190101506530 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA CERRO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN C | -103.2442 | 20.8658
JAL190101506475 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TRE | -103.1926 | 20.79
JAL190101506488 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARISTA, CAMINO CAMINO A LA PRESA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA | -103.1925 | 20.7896
JAL190101506549 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Higuera | CALLE BRECHA DE MANTENIMIENTO CANAL SISTEMA DE RIEGO RANCHERIA LA HIGUERA, 45260 LA HIGUERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA HIGU | -103.2295 | 20.8015
JAL190101506495 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Pitayera | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA, JALISCO - SALTILLO, COAHUILA KILÓMETRO 26 + 800 RANCHERIA LA PITAYERA, 45260 LA PITAYERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LATERAL DERECHA DEL T | -103.3288 | 20.8332
JAL190101506503 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Loma | CALLE CRISANTEMO FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 45280 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE ROSAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES CRISANTEMO GARDENIA LIRIO MALVA Y ROSAL DENTRO DE LA LOCALI | -103.2224 | 20.8579
JAL190101508216 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA, JALISCO - ZACATECAS, ZACATECAS KILÓMETRO 48 + 500 REGION MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A | -103.2396 | 20.8636
JAL190201539831 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Loma | CALLE CRISANTEMO FRACCIONAMIENTO LA LOMA, 45260 LA LOMA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GARDENIA, CALLE ROSAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES CRISANTEMO GARDENIA LIRIO MALVA Y ROSAL DENTRO DE LA LOCALI | -103.2224 | 20.8579
JAL190201539865 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIARA A LOS HABITANTESDEL MUNICIPIO DE IXT | -103.1372 | 20.8122
JAL190201538454 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CARRETERA ESTATAL LIBRE 201 TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - NOCHISTLAN KILÓMETRO 1 + 265 PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO RUVALCABA SÁNCHEZ Y , LA OBRA SE | -103.2391 | 20.8555
JAL190201555349 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Potrero De San Sebastián (Potrero De Las Yeguas) | CAMINO TRAMO CARRETERA EL CONSUELO - BARRANQUITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA POTRERO DE SAN SEBASTIAN, 45260 POTRERO DE SAN SEBASTIÁN (POTRERO DE LAS YEGUAS), IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAR | -103.1855 | 20.9045
JAL190201554794 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Quelitán El Viejo | CAMINO TRAMO QUELITAN - QUELITAN EL VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHO QUELITAN, 45260 QUELITÁN EL VIEJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , ULTIMAS CASAS DEL RANCHO | -103.2043 | 20.9905
JAL190201518321 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO SUR COLONIA CERRO DE LA CRUZ SUR, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE JORULLO, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LA COLONIA | -103.2453 | 20.8643
JAL190201518332 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE COLONIA CERRO DE LA CRUZ CENTRO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES | -103.2436 | 20.866
JAL190201518339 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE COLONIA CERRO DE LA CRUZ NORTE, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CAMINO CAMINO AL CERRO, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANT | -103.2422 | 20.8686
JAL190201518346 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | CALLE ABASOLO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, AVENIDA JUAN PABLO SEGUNDO NORTE LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS VIVIENDAS D | -103.2375 | 20.8654
JAL190201518352 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE BARRIO BARRIO DE LA CRUZ, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, LA OBRA BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DEL BARRIO DE LA CR | -103.242 | 20.8648
JAL190201540279 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Lagunillas | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LAGUNILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 LAGUNILLAS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CALENTADORES EN VIVIENDAS DISPERSAS DE | -103.1103 | 20.78
JAL190201540665 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Manga | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LA MANGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 LA MANGA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , LLEGANDO AL RANCHO A MANO IZQUIERDA | -103.1504 | 20.7932
JAL190201537515 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán Del Río | BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO NORTE COLONIA CERRO DE LA CRUZ NORTE, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE COLIMA Y CAMINO CANINO AL CERRO, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA BENEFICIRA A LOS HABITANT | -103.2421 | 20.8688
JAL190201542585 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Chivero | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - EL CHIVERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 EL CHIVERO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , EN EL RANCHO EL CHIVERO EN DOS CASAS DIS | -103.1252 | 20.7763
JAL190201546383 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Trejos | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TREJOS, 45280 TREJOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA SALAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA APOLLO A CURENTA Y NUEVE VIVIENDAS DE LA DELEGACION DE TREJOS | -103.1944 | 20.7937
JAL190201540299 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Atarjea | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LA TARGEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 LA ATARJEA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CALETADORES EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA | -103.0964 | 20.8104
JAL190201540416 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio De Los Vázquez | CALLE MEXICO PUEBLO SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA BENEFICIARA A LOS ABITANTES DE LA COMUNIDAD DA SAN ANTONIO DE LOS VAZ | -103.1452 | 20.8196
JAL190201551347 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Zapotes | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LOS ZAPOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45290 LOS ZAPOTES, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE Y , INSTALACION DE DOS CALENTADORES EN DIFERENTES CASAS | -103.1235 | 20.8053

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL190101506560 | Administración directa | 57756 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 86132 | 86132.0
JAL190101506465 | Administración directa | 59311 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 1 | 1.0
JAL190101506524 | Administración directa | 59412 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 26788.35 | 26788.35
JAL190101506549 | Administración directa | 59415 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 58773.63 | 58773.63
JAL190101508216 | Administración directa | 57689 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 515000 | 515000.0
JAL190201539831 | Administración directa | 59420 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 714035.37 | 714035.37
JAL190201539865 | Administración directa | 59431 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAND EL RIO | 1209295 | 1209295.0
JAL190201538454 | Obra | DOP/001/2019 | MARCO ANTONIO AVILA RAMIREZ | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 767614.13 | 767614.13
JAL190201555349 | Administración directa | 59583 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 66354.38 | 66354.38
JAL190201554794 | Administración directa | 59590 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 29172.06 | 29172.06
JAL190201518321 | Administración directa | 59411 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 43734.6 | 43734.6
JAL190201518332 | Administración directa | 59446 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 71849.7 | 71849.7
JAL190201518339 | Administración directa | 59455 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 62478 | 62478.0
JAL190201518346 | Administración directa | 59461 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 99964.8 | 99964.8
JAL190201518352 | Administración directa | 59465 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 68725.8 | 68725.8
JAL190201540279 | Administración directa | 59468 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 28115.1 | 28115.1
JAL190201540665 | Administración directa | 59473 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3123.9 | 3123.9
JAL190201537515 | Administración directa | 59474 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 37486.8 | 37486.8
JAL190201542585 | Administración directa | 59477 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 3123.9 | 3123.9
JAL190201546383 | Administración directa | 59484 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 193500.18 | 193500.18
JAL190201540299 | Administración directa | 59489 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 24991.2 | 24991.2
JAL190201540416 | Administración directa | 59529 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 187434 | 187434.0
JAL190201551347 | Administración directa | 59570 |  | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 6247.8 | 6247.8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL190101506539 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL190101506560 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92
JAL190101506465 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL190101506524 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.24 | 24
JAL190101506530 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101506475 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL190101506488 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
JAL190101506549 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
JAL190101506495 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
JAL190101506503 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | 0
JAL190101508216 | 2019 | 2 | Metros lineales | 20000 | 20000 | 20000 | 100
JAL190201539831 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 2265.64 | 47.2008
JAL190201539865 | 2019 | 2 | Metros lineales | 20000 | 20000 | 15923.42 | 79.6171
JAL190201538454 | 2019 | 2 | Metros Cuadrados | 1188 | 1188 | 1188 | 100
JAL190201555349 | 2019 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
JAL190201554794 | 2019 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0.99 | 99
JAL190201518321 | 2019 | 2 | Celdas solares | 14 | 14 | 14 | 100
JAL190201518332 | 2019 | 2 | Celdas solares | 23 | 23 | 23 | 100
JAL190201518339 | 2019 | 2 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
JAL190201518346 | 2019 | 2 | Celdas solares | 32 | 32 | 32 | 100
JAL190201518352 | 2019 | 2 | Celdas solares | 22 | 22 | 22 | 100
JAL190201540279 | 2019 | 2 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
JAL190201540665 | 2019 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190201537515 | 2019 | 2 | Celdas solares | 12 | 12 | 12 | 100
JAL190201542585 | 2019 | 2 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
JAL190201546383 | 2019 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
JAL190201540299 | 2019 | 2 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
JAL190201540416 | 2019 | 2 | Celdas solares | 60 | 60 | 60 | 100
JAL190201551347 | 2019 | 2 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".